富源县打赢脱贫攻坚战

三年行动实施方案

（2018—2020年）

中共富源县委

富源县人民政府

2019年3月

前  言

- 基本情况

富源地处云贵交界，是云南的东大门，全县国土面积3348平方公里，辖9镇1乡2街道、161个村委会（社区）、1723个自然村，2018年末户籍人口834404人。富源资源丰富、物华天宝。境内煤炭资源丰富，是全国100个重点产煤县之一，也是全省重要的煤炭能源基地县。富源魔芋和大河乌猪两个地方品牌享誉全国，大河乌猪是国家两个地方优良品种之一。富源历史悠久、文化厚重。境内有建于明朝的“山界滇域、岭划黔疆、风雨判云贵”的胜境关，还有2006年全国考古十大新发现之一的距今约10万年的大河旧石器时代遗址。富源区位优越、交通便利。处于昆明、贵阳、南宁三个省会城市的三重辐射圈内，境内建成了以2208铁路、南昆铁路、曲胜高速公路和省道205线、101线为重点的交通网络，2016年12月28日通车的沪昆高铁富源北站是云南4个站中的第一站，初步形成了“铁路+高速公路”的综合交通运输网络。

近年来，富源县委、县政府紧扣高质量跨越发展和脱贫摘帽两大主题，坚定不移推进新型工业化、新型城镇化“两轮驱动”战略，全力打好产业转型、县城建设、脱贫攻坚、安全维稳“四大攻坚战”，努力建设能源大县、铝产业集群发展基地县、高原特色农业基地县、出省入滇现代物流基地县和宜居宜业山水园林生态县城，全县经济社会保持良好发展势头。2018年，全县地区生产总值完成155.3亿元，同比增长9.5%，规模以上工业增加值41.2亿元，同比增长13.9%，地方公共财政预算收入12.34亿元，同比增长17.42%，规模以上固定资产投资144亿元，同比增长4.8%，社会消费品零售总额57.9亿元，同比增长12.7%。农村居民人均可支配收入达12473元，同比增长9.7%，增幅超过全省（9.2%）、全市（9.2%）0.5个百分点。近年来，富源县先后荣获“全国农村危房改造工作先进单位”“全国粮食生产先进县”“全国农田水利建设先进单位”“全省教育工作先进县”“全省两基工作先进单位”等多项殊荣。

（一）脱贫攻坚成效

党的十八大特别是2014年实施精准扶贫以来，富源县始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，按照中央和省、市脱贫攻坚安排部署，紧扣“两不愁三保障”目标，落实“六个精准”、“五个一批”，全力打好脱贫攻坚战。至2018年末，8个贫困乡镇127个贫困村脱贫出列，累计减少贫困人口22861户100821人（2014年脱贫9458人、2015年脱贫11570人、2016年脱贫15316人、2017年脱贫14912人、2018年脱贫49565人），全县贫困发生率由2014年的16.1%降至2018年末的1.5%，各项指标自评均达到贫困退出标准，2018年12月顺利通过贫困县摘帽市级核查，2019年2月接受省级第三方专项评估检查。

2014年以来累计投入97.98亿元，不断加大水、电、路、网等基础设施和住房、教育、医疗、社保等重点民生领域的投入力度，全面夯实脱贫攻坚基础。按照“两不愁三保障”总要求和“户脱贫6条、村出列10条、乡出列10条”考核标准，对标对表抓推进。住房安全保障上，累计实施农村危房改造37263户（其中建档立卡贫困户14175户），同时，对非“四类”对象住房进行排查认定，剔除有经济能力、无人居住老旧房屋等9种情形，实施非4类对象危房改造3335户。基本医疗保障上，实施8个乡镇卫生院、117个村卫生室标准化建设项目，完成113名乡村医生招录工作，农村医疗卫生服务水平不断提升。义务教育保障上，投资51316.35万元新建校舍、运动场项目579个566435平方米；投资10597.15万元，购置计算机、图书、电子白板、实验仪器柜、教学仪器等教育教学设备，办学条件明显改善。社会兜底保障上，抓好养老保障工作，全县符合参保条件的建档立卡贫困人口全部参加城乡居民养老保险，60岁以上人口养老金及时足额发放，建档立卡户中享受农村低保5968户15806人，占全县农村低保人数的52.72%。饮水保障上，投资3.4亿元，建设饮水工程770件、抗旱应急水源工程6件、“爱心水窖”20052口，在35个贫困村建成抗旱应急备用井37眼，累计改善57.41万人饮水保障基础条件，惠及贫困人口8.2万人。公路建设上，累计投资近10亿元，新建和改建农村公路1297公里，实施生命安全防护工程212.9公里，硬化村内道路278万平方米，实现乡镇（街道）和行政村100%通硬化路，1127个自然村通硬化路。电力设施上，投资2.13亿元，新建（改造）10千伏线路310千米，400伏和220伏线路560千米，新增（更换）配电变压器337台，改造一户一表15837户，实现所有乡镇35千伏变电站全覆盖，所有行政村均通10千伏以上动力电，电网改造覆盖率达100%。网络建设上，投资4070万元，建设4G基站224个，4G信号行政村覆盖率达100%，投资6000余万元建设宽带及有线电视线路，有线宽带及电视行政村通达率达到100%，自然村通达率达到65%。人居环境提升上，投资3600余万元完成9个建制镇生活垃圾收集清运设施和污水管网设施，投资2580万元，建设公厕166座，实现集镇和行政村公厕全覆盖，实施户厕改造14130个；投资2423万元购置垃圾箱2080个、压缩车、勾臂车、三轮车等垃圾清运车153辆。对农村脏乱差问题进行清理整治，全县所有行政村基本做到粪堆、草堆出村、柴堆堆放有序。同时，建立垃圾收费制度，确保农村垃圾清扫、保洁、清运形成长效机制，县财政根据行政村常住人口数按每人每年15元标准进行奖补，有效确保了人居环境得到质的提升。

- 贫困状况

2014年动态识别，全县识别了8个贫困乡镇（街道）、51个贫困行政村，建档立卡贫困人口101802人。2017年6月动态调整后，有建档立卡贫困人口26864户114960人，新增贫困村79个，深度贫困村36个，深度贫困乡镇2个。其中：2014至2017年已脱贫退出贫困乡镇（街道）3个，贫困村12个，贫困人口12320户51256人；未脱贫贫困村118个、贫困人口14544户59237人，贫困发生率为8.58%。2018年6月经动态调整，有贫困人口25728户111138人。2018年实现5个贫困乡镇脱贫出列，105个贫困村脱贫出列，49565人贫困人口脱贫；2018年末已脱贫人口22861户100821人，未脱贫人口2867户10317人，3个贫困村未脱贫。全县贫困发生率由2014年的16.1%降至2018年末的1.50%。

农村新的贫困人口还会出现，不少贫困户稳定脱贫能力差，因灾、因病、因学返贫情况时有发生。另外，第一代农民工大多进入老龄化阶段，其中相当一些人因长年在外打工积劳成疾，回到家乡后低保还不能完全解决。随着经济下行压力加大，贫困人口就业和增收难度增大，一些农民因丧失工作重新返贫等等。

农业、交通、水利、电力等基础设施薄弱，教育、文化、卫生、科技等基本公共服务供给能力不足；贫困群众生产生活条件差；产业发展活力不强，发展不协调，结构单一，发展内生动力不足；生存环境恶劣，土地承载能力低，环境约束趋紧；贫困人口综合素质有待提高，就业渠道狭窄，转移就业和增收难度大等特殊问题突出。

- 总体要求

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，充分发挥政治优势和制度优势，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持市县抓落实的工作机制，坚持大扶贫工作格局，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，聚焦深度贫困和特殊贫困群体，突出问题导向，优化政策供给，下足绣花功夫，着力激发贫困人口脱贫内生动力，着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，切实增强贫困人口获得感，确保到2020年现行标准下贫困人口全部脱贫，全面建成小康社会。

- 工作要求

坚持严格执行现行扶贫标准。严格按照“两不愁三保障”要求，确保贫困人口不愁吃、不愁穿；保障贫困人口基本居住条件，确保住上安全住房；保障贫困人口基本医疗需求，确保大病和慢性病得到有效救治；保障贫困家庭孩子接受九年义务教育，确保有学上、上得起学。坚持量力而行，既不能降低标准，也不能擅自拔高标准、提不切实际的目标，避免陷入“福利陷阱”，防止产生贫困村和非贫困村、贫困户和非贫困户待遇的“悬崖效应”，留下后遗症。

坚持精准扶贫精准脱贫基本方略。做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人（第一书记）精准、脱贫成效精准，因地制宜，从实际出发，解决好扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退问题，做到扶真贫、真扶贫，脱真贫、真脱贫。

坚持把提高脱贫质量放在首位。牢固树立正确的政绩观，不急功近利，不好高骛远，更加注重帮扶的长期效果，夯实稳定脱贫、逐步致富的基础。合理确定脱贫时序，不搞层层加码，不赶时间进度，不搞突击冲刺，不拖延耽误，确保脱贫攻坚成果经得起历史和实践检验。

坚持扶贫与扶志扶智相结合。正确处理外部帮扶和贫困群众自身努力的关系，强化脱贫光荣导向，更加注重培养贫困群众通过自力更生实现脱贫致富的意识，更加注重提高贫困地区和贫困人口自我发展能力。

坚持开发式扶贫和保障性扶贫相统筹。把开发式扶贫作为脱贫基本途径，针对致贫原因和贫困人口结构，加强和完善保障性扶贫措施，“造血”“输血”协同，发挥两种方式的综合脱贫效应。

坚持脱贫攻坚与锤炼作风锻炼队伍相统一。把脱贫攻坚战场作为培养干部的重要阵地，强化基层帮扶力量，密切党同人民群众的血肉联系，提高干部干事创业本领，培养了解国情、省情、市情、县情、贫情和农村实际的干部队伍。坚持调动全社会扶贫积极性。充分发挥政策和社会两方面力量作用，强化政府责任，引导市场、社会协同发力，构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫格局。

坚持脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接。脱贫攻坚期内，贫困地区乡村振兴主要任务是脱贫攻坚。乡村振兴有关支持政策优先向贫困地区倾斜，补齐基础设施和基本公共服务短板，通过乡村振兴巩固脱贫成果。

坚持调动全社会扶贫积极性。充分发挥政策和社会两方面力量作用，强化政府责任，引导市场、社会协同发力，构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫格局。

- 主要目标

到2020年，确保现行标准下未脱贫户2867户10317人，3个贫困村全部脱贫，已脱贫户22861户100821人得到巩固提升，消除绝对贫困，实现农民人均可支配收入增长幅度高于全省平均水平，实现基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平：建制村通硬化路、通动力电、通宽带、有标准化卫生室；全面解决贫困人口住房和饮水安全问题；切实解决义务教育学生因贫失学辍学问题；基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现贫困人口全覆盖，最低生活保障实现应保尽保；贫困村集体经济收入达5万元以上，贫困村达到人居环境干净整洁的基本要求。

- 主要任务

把产业扶贫作为重点，以脱贫攻坚项目库为抓手，按照“一建二管三用”的工作步骤，紧扣“六清”“六定”推进脱贫攻坚项目库建设。2018年至2020年规划项目八类2732个，规划总投资220448.97万元，其中行业部门资金35285.07万元，涉农整合资金174891.90万元，县级自筹资金3272.00万元，上海帮扶资金7000.00万元，项目覆盖贫困人口25728户111138人。2018年实施项目1503个，其中一类项目1503个，资金投入103454.17万元，其中行业部门资金20277.43万元，涉农整合资金77544.73万元，县级自筹资金3272.00万元，上海帮扶资金2360.00万元。2019年实施项目779个，其中一类项目779个，资金投入60978.53万元，其中行业部门资金7418.31万元，涉农整合资金49580.22万元，上海帮扶资金3980.00万元。2020年实施项目450个，其中一类项目450个，资金投入56016.27万元，其中行业部门资金7589.33万元，涉农整合资金47766.95万元，上海帮扶资金660.00万元。

- 全力推进特色产业脱贫行动（含集体经济）

坚持开放型、创新型和绿色化、信息化、高端化的要求，围绕“户户有增收项目、人人有脱贫门路”的目标，推行““龙头企业+基地+贫困户”“合作社+基地+贫困户”等发展模式，因地制宜加快发展对贫困户增收带动作用明显的种植业、养殖业，积极培育和推广有市场、有品牌、有效益的特色产品。三年计划实施产业扶贫工程六项559个项目，总投资82198.77万元，其中涉农整合资金78678.77万元，上海帮扶资金3520.00万元，项目覆盖贫困人口25728户111138人。2018年实施项目168个，资金投入17763.46万元。 2019年实施项目295个，资金投入29537.10万元。2020年实施项目96个，资金投入34898.20万元。

1.规模化种植。按照“分散种植、集中统销、抱团经营”的方式引领带动，实施种植蔬菜124279.95亩，辣椒96574.11 亩，桃（黄桃、冬桃、艳红桃等）71192.00亩，魔芋43729.60 亩，萝卜35810.00亩，花椒30427.50亩，洋芋种植16115.00亩，烤烟种植19675.00亩，中药材种植15906.00亩，软籽石榴13918.00亩，油菜种植12900.00亩，山药种植11453.50亩，黑玉米种植9378.00亩，水稻种植2000.00亩，藜麦种植3060.00亩，茶树种植2511.00亩，蚕豆种植835.00亩，车厘子种植570.00亩，草莓种植500.00亩，生姜种植736.00亩，薏仁种植736.00亩，猕猴桃种植630.00亩，种植梨180.00亩，种植杨梅150.00亩，食用菌种植120.00亩等规模化产业种植项目。各村委会（社区）成立农业专业合作社，鼓励建档立卡贫困户参与规模化种植。通过“龙头企业+基地+贫困户”“合作社+基地+贫困户”等模式，逐步实现新型经营主体全覆盖，户均稳定增收3000元以上。共设施176个项目，投入资金63602.30万元，其中：2018年59个项目11904.76万元，2019年57个项目20202.31万元，2020年60个项目31495.22万元。从涉农整合资金中列支。

2.规模化养殖业。发展适度规模的“高产、优质、高效、生态、安全”的畜牧养殖生产基地。加大资金投入和扶贫贷款支持力度，鼓励贫困户通过企业大户带动、自贷自养等养殖模式，实现增收致富。发展猪、牛、羊、鸡、蜜蜂等养殖项目24个，三年计划投入资金4143.97万元，其中：2018年10个项目661.20万元，2019年7个项目1717.29万元，2020年7个项目1765.48万元。从涉农整合资金中列支。累计覆盖贫困人口15082户63461人。

三年计划发展生猪养殖154031头（2018年49653头、2019年52189头、2020年52189头），摩山鸡养殖22560羽（2018年7520羽、2019年7520羽、2020年7520羽），山羊养殖2755只（2018年857只、2019年949只、2020年949只），能繁母牛养殖858头（2018年858头），蜜蜂养殖342窝（2018年342窝）。

责任人：谷华 县农业局副局长

责任单位：县农业局

责任领导：黄海鸥 县委副书记、县委统战部部长、县委党校校长

3.参与龙头企业或新型经营主体（温氏养殖）。通过平台联建、资源联合、利益联结的“三联”，实现脱贫资源的有效整合，带动贫困户增收，与贫困户建立稳定的带动关系。三年计划实施项目171个，计划资金投入4375.00万元，其中涉农整合资金4375.00万元，项目覆盖贫困人口12034户47752人。2018年实施项目86个，资金投入3180.00万元。 2019年实施项目80个，资金投入1127.50万元。2020年实施项目5个，资金投入67.50万元。

责任人：谷华 县农业局副局长

责任单位：县农业局

责任领导：黄海鸥 县委副书记、县委统战部部长、县委党校校长

4.通过小额信贷发展产业。建立健全金融支持产业发展与带动贫困户脱贫的挂钩机制和扶持政策。推进“政府（贴息）+贫困户+风险补偿金+小额信贷”金融扶贫模式，加大金融扶持力度，提高小额信贷的精准性和有效性，解决贫困户发展产业资金需求问题。三年全县小额信贷投入资金5157.50万元，从涉农整合资金中列支。其中：2018年2017.50万元，2019年1570.00万元，2020年1570.00万元。覆盖贫困户20858户88768人。

责任人：蒋少年  县扶贫办主任

责任单位：县扶贫办

责任领导：戴桃玲  县委常委、县人民政府常务副县长

5.扶持发展村集体经济。通过财政投入开展资产收益扶贫等措施壮大村集体经济收入，增加贫困户收入，建村级光伏扶贫电站53座，投入涉农整合资金3710.00万元，其中：2019年3710.00万元。覆盖贫困户4981户21437人。

责任人：古齐敏 县发改局局长

责任单位：县发改局

责任领导：牛睿 县人民政府副县长

6.农业发展项目。通过实施区域性粪污收集处理中心、扶持发展农民专业合作社、基层农技推广体系改革与建设补助、农作物病虫害统防统治及绿色防控、魔芋新品种引进育种及试验研究、湿地保护及渔业生产、现代农业产业园建设总体规划、一二三产业融合发展（农产品产地初加工冷库建设）和供给侧结构性改革粮改饲补贴等74个项目，2019年计划投入涉农整合资金1210.00万元，覆盖贫困户4127户16347人。

责任人：谷华 县农业局副局长

责任单位：县农业局

责任领导：黄海鸥 县委副书记、县委统战部部长、县委党校校长

- 全力推进就业扶贫行动

通过转移就业、就业培训、公益岗位就业等措施，提升贫困劳动力就业创业能力、帮扶贫困劳动力实现稳定就业，促进贫困家庭尽快脱贫。三年规划总投资8861.04万元，其中行业部门专项资金4764.50万元，涉农整合资金2416.54万元，上海帮扶资金1680.00万元。2018年1463.60万元，2019年3730.02万元，2020年3667.42万元。

1.稳定转移就业。紧扣“实现精准对接、促进稳定就业”目标，推动就业意愿、就业技能与就业岗位精准对接，搭建基层就业服务平台，动态跟踪贫困劳动力就业状况，及时提供各类服务，提高劳务输出组织化程度和就业脱贫覆盖面。

按照让每一个适龄劳动力的贫困家庭至少有1名劳动者就业的要求，三年计划实施稳定转移就业125995人（2018年42059人、2019年41968人、2020年41968人），其中：县内52610人（2018年17328人、2019年17641人、2020年17641人），交通补助100元/人•年；县外省内31111人（2018年10171人、2019年10470人、2020年10470人），交通补助200元/人•年；省外42274人（2018年14560人、2019年13857人、2020年13857人），交通补助300元/人•年。计划投入涉农整合资金2416.54万元，其中：2018年813.50万元，2019年801.52万元，2020年801.52万元。

2.就业培训。以“培训一人，就业一人，脱贫一户”为目标，建立就业帮扶对象基础台账，提高就业服务、技能培训精准度。实施青壮年劳动力素质提升行动计划，对建档立卡贫困家庭劳动力开展技能培训和就业服务，按规定落实职业培训补助政策，三年计划开展就业培训4500人次（每年1500人），按照人均400元培训标准，计划投入上海帮扶资金180.00万元，其中：2018年60万元，2019年60万元，2020年60万元。

3.公益岗位就业。鼓励开发多种形式的公益岗位，通过以工代赈、以奖代补、劳务补助等方式，动员更多贫困群众参与小型基础设施、农村人居环境整治等项目建设，吸纳贫困家庭劳动力参与保洁、治安、护路、河道治理、地质灾害监测、扶残助残、养老护理等，增加劳务收入。三年计划实现公益岗位就业10845人（2018年3315人、2019年3765人、2020年3765人），其中：沪滇协作乡村公共服务岗位9000人（每年3000人）,公益性岗位就业1845人（2018年315人、2019年765人、2020年765人）。三年计划投入资金2739.30 万元（2018年470.10万元，2019年1134.60万元，2020年1134.60万元），其中：行业部门专项资金1239.30万元，上海帮扶资金1500.00万元。

4.扶贫工厂。建扶贫工厂231个，对扶贫工厂吸纳就业给予一次性奖补，吸纳5人以上（含5人）贫困劳动力就业且与其签订6个月以上(含6个月）劳动合同（或就业协议）的扶贫工厂，按每吸纳一名贫困劳动力就业给予扶贫工厂1000元一次性奖补；吸纳10人以上（含10人）贫困劳动力就业且与其签订6个月以上(含6个月）劳动合同（或就业协议）的扶贫工厂，按每吸纳一名贫困劳动力就业给予扶贫工厂2000元一次性奖补；吸纳30人以上贫困劳动力就业且与其签订6个月以上(含6个月）劳动合同（或就业协议）的扶贫工厂，按每吸纳一名贫困劳动力就业给予扶贫工厂3000元一次性奖补。奖补金额最高不超过30万元。两年共吸纳11604人（2019年5954人、2020年5650人），计划投入行业部门专项资金745.80万元，其中2019年389.00万元，2020年356.80万元。

5.扶贫工厂招用贫困劳动力培训期间给予生活补贴。扶贫工厂新招用贫困劳动力实行边培训、边生产，对新吸纳贫困劳动力就业且与其签订6个月以上（含6个月）劳动合同（或劳动协议）的员工，在培训期间给予生活补贴，按每人每月1000元的标准对员工给予2个月的一次性生活补贴。两年需培训12016人（2018年6160人、2020年5856人），计划投入行业部门专项资金1960.80万元，其中2019年995.60万元，2020年965.20万元。

6.本地企业吸纳贫困劳动力给予奖补。吸纳20人以上（含20人）贫困劳动力就业且与其签订6个月以上(含6个月）劳动合同的本地企业，按每吸纳一名贫困劳动力就业给予本地企业1000元一次性奖补；吸纳40人以上（含40人）的贫困劳动力就业且与其签订6个月以上(含6个月）劳动合同的本地企业，按每吸纳一名贫困劳动力就业给予本地企业2000元一次性奖补；吸纳70人以上（含70人）贫困劳动力就业且与其签订6个月以上(含6个月）劳动合同的本地企业，按每吸纳一名贫困劳动力就业给予本地企业3000元一次性奖补，奖补金额最高不超过50万元。两年共吸纳8540人（2019年4270人、2020年4270人），计划投入行业部门专项资金750.60万元，其中2019年375.30万元，2020年375.30万元。

责任人：郭 芳 县人力资源和社会保障局局长

责任单位：县人社局

责任领导：张德华 县人民政府副县长，十八连山镇党委书记

- 全力推进教育脱贫攻坚行动

以保障义务教育为核心，全面落实教育扶贫政策，做好控辍保学工作，稳步提升贫困地区义务教育质量，认真落实义务教育阶段控辍保学，确保适龄人员100%入学。

1.义务教育阶段。三年共有48450人（每年16150人）入学，就读学前教育的均已落实每学年300元资助；就读小学的均已落实免学杂费600元 /年和免费提供教科书90元/年，均已落实营养改善计划每人800元/年，寄宿学生均已落实生活补助1000元/年，没有特殊教育学生；就读初中的均已落实免学杂费800元 /年和免费提供教科书180元/年，均已落实营养改善计划每人800元/年，寄宿学生均已落实生活补助1250元/年，没有特殊教育学生。

2.初中高中后继续教育。三年共有10329人（每年3443人）。 对中等职业学校全日制在校一二年级建档立卡贫困户学生仍按每生每年2000元标准给予国家助学金资助；对中等职业学校建档立卡贫困户学生免除学费；对民办学校，国家按每生每年2000元标准给予补助，学费收费标准高出2000元补助标准的部分可以按规定继续向学生收取；对中等职业学校建档立卡贫困户学生的生活费补助按照《国务院扶贫办 教育部 人力资源社会保障部关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》（国开办发〔2015〕19号）贯彻落实，即按每生每年3000元的标准给予生活费补助。

3.高中阶段。三年共资助7356人（每年2452人）。对普通高中建档立卡贫困户学生按每生每年2500元标准给予一等国家助学金资助，免除公办学校普通高中建档立卡贫困户学生学杂费；对民办学校，按照当地同类型公办学校免学杂费标准给予补助，学杂费高出公办学校免学杂费标准的部分可以按规定继续向学生收取，均已落实免学杂费（按所在学校标准执行）；对普通高中建档立卡贫困户学生按每生每年2500元给予生活费补助。没有特殊教育学生。

4.中等职业。三年共资助4005人（每年1335人）。对中等职业学校全日制在校一二年级建档立卡贫困户学生仍按每生每年2000元标准给予国家助学金资助；对中等职业学校建档立卡贫困户学生免除学费；对民办学校，国家按每生每年2000元标准给予补助，学费收费标准高出2000元补助标准的部分可以按规定继续向学生收取；对中等职业学校建档立卡贫困户学生的生活费补助按照《国务院扶贫办 教育部 人力资源社会保障部关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》（国开办发〔2015〕19号）贯彻落实，即按每生每年3000元的标准给予生活费补助。

5.高等教育。三年共资助8451人（每年2817人）。建档立卡贫困户学生就读普通本专科（含预科）或研究生的，无需提交家庭经济困难证明材料即可申请生源地信用助学贷款，最高贷款额度本专科每生每年8000元、研究生每生每年12000元，学生在校就读期间的贷款利息全部由政府贴息。对普通高校本专科、民族预科建档立卡贫困户学生按每生每年3500元标准给予一等国家助学金资助；建档立卡贫困户学生优先享受新生入学资助、勤工助学、校内奖助学金、困难补助、学费减免等资助政策。建档立卡贫困户学生考取一本院校本科（含预科）的（“直过民族”建档立卡贫困户学生考取专科（含预科）以上的），家庭经济困难学生考取中央部属院校本科（含预科）的，按照每人每年5000元标准给予学费奖励，在预科和本专科学习期间连续获得资助。

6.通用语言及普通话推广。三年共培训143136人（每年47712人）。

责任人：姚和东 县教育局副局长

责任单位：县教育局

责任领导：张彩雄  县人民政府副县长

- 全力推进健康扶贫行动

以贫困群众看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫为目标，深入实施健康扶贫。实施健康扶贫工程5项，三年计划投入资金291.60万元，累计受益贫困人口25728户111138人。

1.落实基本医疗保障。落实基本医疗保障25728户111138人，已覆盖所有建档立卡贫困户。贫困户免交城乡居民基本医疗保险参保费，家庭成员百分之百参加了城乡居民基本医疗保险。普通门诊一般诊疗费个人自付部分由基本医保全额报销，住院费用乡镇报销比例达到90%，县级达到85%，市级达到70%。

2.落实大病保险。落实大病保险25728户111138人，已覆盖所有建档立卡贫困户。贫困户免缴大病保险参保费，家庭成员百分之百参加了城乡居民大病保险。大病起付线降低至5000元，年度报销限额提高50%，政策范围内报销比例达到70%。

责任人：郭 芳 县人力资源和社会保障局局长

责任单位：县人社局

责任领导：张德华 县人民政府副县长，十八连山镇党委书记

3.实施医疗救助。三年共救助798人次（每年266人次）。全面落实医疗救助保障措施，确保贫困人口个人年度支付的、符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地上一年农村居民人均可支配收入，不导致因病致贫返贫。

责任人：杨会琼 县民政局局长

责任单位：县民政局

责任领导：马勤  县人民政府副县长

4.大病集中救治。贯彻落实“三个一批”救治计划，深入开展大病集中救治一批专项行动，大病集中救治三年共救治4776人次（每年1592人次）。

责任人：敖成卓 县卫生和计划生育局局长

责任单位：县卫计局

责任领导：张彩雄  县人民政府副县长

5.村医队伍建设。村医队伍建设三年339人（每年113人）。招录乡村医生113人，按每人每月600元补助标准计算，每年需投入资金81.36万元，三年共需投入资金244.08万元，从县级财政资金中列支。

责任人：敖成卓 县卫生和计划生育局局长

责任单位：县卫计局（县健康扶贫领导小组办公室）

责任领导：张彩雄  县人民政府副县长

- 全力推进农村危房改造行动

明确“安全稳固和遮风避雨”的农村危房改造基本要求，保证正常使用安全和基本使用功能。规范危房危险等级认定责任和程序，建立危房台账并实施精准管理，改造一户、核销一户。两年计划农村危房改造18824户（2018年18005户、2019年819户），投入资金35931.20万元（2018年34211.30万元、2019年1719.90万元），其中涉农整合资金32659.20万元，县级自筹资金3272.00万元，受益贫困人口10201户37463人。

1.拆除重建。对通过加固改造仍达不到安全抗震要求的Ｄ级危房进行拆除重建，两年计划拆除重建2119户，投入资金4449.90万元。2018年实施拆除重建2020户，投入资金4242.00 万元，2019年计划拆除重建99户，投入资金207.90万元。

2.维修加固。对Ｃ级危房进行维修加固，达到安全抗震要求，两年计划维修加固12994户，投入资金27287.40万元。2018年实施维修加固12293户，投入资金25815.30万元，2019年计划维修加固701户，投入资金1472.10万元。

3.兜底保障建房。对自筹资金和投工投料能力极弱的特困户，通过建设农村集体公有房、利用闲置农房和集体公房置换、提高补助资金额度等方式解决住房安全问题，两年计划兜底建房439户，投入资金921.90万元。2018年实施兜底建房420户，投入资金882.00万元，2019年计划兜底建房19户，投入资金39.90万元。

4.非“四类对象”无安全稳固住房情况。通过对全县非“四类对象”进行排查，鉴定住房等级，需实施非“四类对象”危房改造3272户，按每户补助1万元标准测算，共需投入资金3272.00万元，从县级财政资金中列支。

责任人：龙春华 县住房和城乡建设局副局长

责任单位：县住建局

责任领导：张德华  县人民政府副县长 十八连山镇党委书记

- 全力推进生态保护扶贫行动

全面贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，创新生态扶贫机制，加大生态保护修复力度，实现生态改善和稳定脱贫双赢，坚持改善生态环境与增加贫困群众收入有机结合，大力发展生态旅游业、特色林产业、特色种养业，积极鼓励和引导农户充分利用退耕还林补助资金发展林果产业和林下经济等产业，增加经营性收入和财产性收入，带动贫困人口稳定增收脱贫。实施生态扶贫工程4项54个项目，计划投资2376.00万元，其中：2018年856.00万元，2019年1060.00万元，2020年460.00万元。受益贫困人口6582户28304人。

1.退耕还林还草。实施退耕还林还草项目100亩，计划投入资金16.00万元。从涉农整合资金中列支。

2.省级陡坡地生态治理。实施省级陡坡地生态治理项目4000亩（2018年2000亩、2019年2000亩），计划投入资金600.00万元，2018年300万元，2019年300万元。从涉农整合资金中列支。

3.选聘生态护林员。三年从建档立卡贫困户中选聘生态护林员1575人（2018年425人、2019年575人、2020年575人）参与森林管护工作。计划投入资金1260.00 万元，其中：2018年340.00万元，2019年460万元，2020年460万元。从涉农整合资金中列支。

4.安装农村太阳能热水器。安装农村太阳能热水器5000台（2018年2000台、2019年3000台），补助1000元/台。计划投入资金500.00万元，其中：2018年200.00万元，2019年300.00 万元。从涉农整合资金中列支。

责任人：赵柒军  县林业局局长

责任单位：县林业局

责任领导：戴桃玲  县委常委、县人民政府常务副县长

- 全力推进综合保障扶贫行动

统筹各类保障措施，建立以社会保险、社会救助、社会福利制度为主体，以社会帮扶、社工助力为辅助的综合保障体系，为完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口提供兜底保障。实施综合保障扶贫项目3项111个项目，三年计划投入资金455.00万元，从行业部门专项资金中列支。累计受益贫困人口22596户65190人。

1.实施农村低保保障。对建档立卡贫困人口中完全或部分丧失劳动能力、且符合农村低保条件的贫困群众，按程序纳入农村低保，2018年实施农村低保5968户，2019年实施农村低保5968户，2020年实施农村低保5968户，根据贫困人口贫困程度及民政部门保障标准，实行精准施保、分类施保。

2.实施农村低保保障。对具备特困人员条件的建档立卡贫困人口，依法纳入特困人员供养范围，2018年实施特困人员供养317人，2019年实施特困人员供养317人，2020年实施特困人员供养317人，根据政策调整变化、人员增减等情况，按照民政部门标准进行相应调整。

责任人：杨会琼 县民政局局长

责任单位：县民政局

责任领导：马勤  县人民政府副县长

3.落实残疾人补贴。对符合享受残疾人“两项补贴”的建档立卡贫困人口发放生活补贴、护理补贴，2018年共计发放1247人，投入资金151.67万元；2019年共计发放1247人，投入资金151.67万元；2020年共计发放1247人，投入资金151.67万元。根据政策调整变化、人员增减等情况，按照政部门标准进行相应调整。

责任人：王树斌 县残疾人联合会理事长

责任单位：县残联

责任领导：胡耀  县委宣传部部长

- 全力推进基础设施和人居环境改善行动

补齐基础设施和公共服务短板，加快推进贫困村、贫困人口集中的村（社区）路网、水网、电网等基础设施建设，实施建制村通硬化路、自然村通路、农村客运物流、公路安全防护、公路养护等农村交通扶贫工程。推进农村饮水安全、农田灌溉保障等重点工程。加快推进农网改造升级，全面提升农网供电能力和供电质量。推进扶贫信息化建设，2018年实现全县所有乡镇（街道）和行政村全部接通符合国家标准的互联网，4G等无线宽带网络全覆盖。以贫困村人居环境整治提升为重点，将完善贫困村基础设施与推进农村人居环境综合整治结合起来，深入开展“七改三清”环境整治行动，加大贫困村生活垃圾处理、污水治理、人畜分居、改厕和村庄绿化美化亮化力度，配套完善公共基础服务设施，加快改善贫困村生产生活条件，进一步提升农村人居环境。实施基础设施建设和人居环境改善项目6项1313个项目，三年计划投入资金90335.36万元，其中：行业部门专项资金29773.966万元，涉农整合资金58761.395万元，上海帮扶资金1800.00万元。受益贫困人口25728户111138人。

1.道路建设。

（1）县城、乡镇到建档立卡贫困行政村通硬化道路的危险路段有必要的防护措施。三年计划安防措施建设768.84公里，投入涉农整合资金5381.82万元，覆盖贫困人口25728户111138人。2018年实施安防措施建设195.86公里，投入涉农整合资金1370.82万元。2019年计划安防措施建设358公里，投入涉农整合资金2506.00万元。2020年计划安防措施建设214.98公里，投入涉农整合资金1505.00万元。

（2）村组道路建设。三年计划村组道路建设539.50公里，投入资金25525.67万元，其中涉农整合资金25525.67万元，覆盖贫困人口25728户111138人。2018年实施村组道路建设204.39公里，投入涉农整合资金10219.15万元。2019年计划村组道路建设190.48公里，投入涉农整合资金9522.00万元。2020年计划村组道路建设144.63公里，投入涉农整合资金5784.52万元。

（3）自然村村内道路硬化。2018年实施硬化村内道路846077.98平方米，投入涉农整合资金6768.62万元。

（4）窄路基路面改造。2019年实施窄路基路面改造23.9公里，拟建沥青混凝土路面或水泥砼路面。投入涉农整合资金312.00万元。

（5）农村公路危桥改造。改造1座共需投入资金164.00 万元，其中2018年130万元，2019年34万元。从涉农整合资金中列支。

责任人：肖 汉 县交通运输局局长

责任单位：县交通局

责任领导：张德华  县人民政府副县长，十八连山镇党委书记

2.村组动力电改造

以治理低电压问题、满足贫困人口生活用电需求为底线，重点解决贫困地区供电设施落后、供电能力不足问题，全面提升配网供电能力和供电质量，尽快实现农网改造升级全覆盖，逐步实现供电服务均等化，为农民、农村、农业发展提供坚强的电力保障。实施电力工程建设12项，新建、改造10千伏及以下配电线路190.8千米，2018年投入资金3952.47万元，其中行业部门资金投入3952.47万元，覆盖贫困人口17258户73786人。

责任人：李  勇  富源供电局局长

责任单位：富源供电局

责任领导：张彩雄  县人民政府副县长

3.农村饮水有保障

把解决贫困群众吃水用水难纳入群众脱贫的硬性指标，全力推进贫困村饮水安全巩固提升工程，实施农村饮水保障工程451件，2018年实施295件，2019年计划实施95件，2020年计划实施61件，三年计划投入资金18084.58万元，其中涉农整合资金投入18084.58万元，覆盖贫困人口25728户111138人。2018年投入资金9983.88万元，2019年计划投入资金3783.00万元，2020年计划投入资金4317.70万元。

责任人：李来稳 县水务局局长

责任单位：县水务局

责任领导：戴桃玲  县委常委、县人民政府常务副县长

4.村级卫生室建设

（1）村级卫生室建设。新建、改扩建、维修改造56所村卫生室业务用房及设施设备，投入资金1612.20万元，其中行业部门专项资金4134.70万元，上海帮扶资金200万元。2018年实施55所，投入行业部门资金1412.20万元，2019年实施1所，投入上海帮扶资金200.00万元。覆盖贫困人口9518户41159人。

（2）乡级卫生院建设。2018年改扩建1个社区卫生服务中心、新建4个卫生院和3个中医馆，投入行业部门资金2722.50万元。覆盖贫困人口17276户69816人。

责任人：敖成卓 县卫生和计划生育局局长

责任单位：县卫计局

责任领导：张彩雄  县人民政府副县长

5.适龄儿童少年有学上

（1）基础设施建设。全县教育均衡发展基础设施需建设教学楼、操场、厕所、大门、挡土墙、计算机、教学仪器、教学综合楼、篮球场、器械场地、人工草坪、食堂、图书、围墙、校园场地硬化、校园道路硬化、蓄水池、学生宿舍、学生用床、音体美器材、浴室、运动场等676件，投入资金21686.80万元，其中：行业部门专项资金21686.80万元。2018年实施645件，投入资金11771.30万元；2019年实施14件，投入资金4840.94万元；2020年实施17件，投入资金5074.56万元。覆盖贫困人口25728户111138人。

（2）村级学前教育基础设施。2020年计划在富村镇祖德村委会实施村级学前教育基础设施1所，投入行业部门专项资金276.61万元。

责任人：姚和东 县教育局副局长

责任单位：县教育局

责任领导：张彩雄  县人民政府副县长

6.人居环境提升改造

提升群众生活幸福感，促进村容村貌整体提升,加快补齐贫困村人居环境突出短板，实施垃圾综合处理、污水处理、村内环境清洁美化等人居环境提升项目12件，沪滇协作项目11件，“四位一体”建设项目1件，一事一议财政奖补美丽乡村建设项目4件，民族示范村建设项目5件，“一部手机游云南”平台建设项目1件，两年投入资金4124.70万元，其中涉农整合资金投入2524.70万元，上海帮扶资金投入1600.00万元，覆盖贫困人口25728户111138人。2018年实施3个项目，投入涉农整合资金700.00万元，2019年实施31件项目，投入资金3424.7万元，其中涉农整合资金1824.7万元，上海帮扶资金1600万元。

责任人：龙春华 县住房和城乡建设局副局长

责任单位：县住建局

责任领导：张德华  县人民政府副县长，十八连山镇党委书记

- 全力推进扶贫扶志行动

深入开展“自强、诚信、感恩”教育活动，创办脱贫攻坚“农民夜校”“讲习所”等，加强思想、文化、道德、法律、感恩教育，弘扬自尊、自爱、自强精神，防止政策养懒汉、助长不劳而获和“等靠要”等不良习气。加大以工代赈实施力度，动员更多贫困群众投工投劳。改变帮扶方式，推广以表现换积分、以积分换物品的“爱心超市”自助式帮扶做法，逐步实现“爱心超市”行政村全覆盖，推进社会爱心捐赠与贫困群众个性化需求的精准对接。鼓励总结推广脱贫典型经验，宣传表彰自强不息、自力更生脱贫致富的先进事迹和先进典型，用身边人身边事示范带动贫困群众。坚持自治、法治、德治相结合，推进法治村（社区）建设，大力开展移风易俗活动，引导贫困村修订完善村规民约，发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会等群众组织作用，强化农村思想道德建设，教育引导贫困群众弘扬传统美德、树立文明新风、培育文明乡风。加强对高额彩礼、薄养厚葬、子女不赡养老人等问题的专项治理，不断提高村级治理水平。深入推进文化扶贫工作，提升贫困群众的公共文化服务获得感。把扶贫领域诚信纳入国家信用监管体系，将不履行赡养义务、虚报冒领扶贫资金、严重违反公序良俗等行为人列入失信人员名单。（牵头单位：县委宣传部，责任单位：县委政法委、县民政局、县文广局、县扶贫办）

- 政策支撑

- 加大财政投入保障力度。积极争取中央和省、市财政扶贫资金，加大县级财政投入，各行业扶贫部门从中央、省、市争取的项目资金，必须确保60%以上用于脱贫攻坚，补齐脱贫攻坚短板，提升脱贫质量。加大教育、医疗保障等转移支付支持力度。规范扶贫领域融资，疏堵并举防范化解扶贫领域融资风险。加强涉农资金整合，围绕脱贫攻坚项目精准使用资金。落实资金使用者的绩效主体责任，明确绩效目标，加强执行监控，强化评价结果运用，提高扶贫资金使用效益。完善县级脱贫攻坚项目库，健全公告公示制度，加强扶贫资金项目常态化监管，强化主管部门监管责任，确保扶贫资金尤其是到户到人的资金落到实处。（牵头单位：县财政局，责任单位：县发改局、县扶贫办）

- 加大金融扶贫支持力度。加强扶贫再贷款使用管理，优化运用扶贫再贷款发放贷款定价机制，引导金融机构合理合规增加对带动贫困户就业的企业和贫困户生产经营的信贷投放。鼓励金融机构增加扶贫信贷投放，进一步发挥政策性银行在脱贫攻坚中的作用，推动大中型商业银行完善普惠金融事业部体制机制。建立健全金融支持产业发展与带动贫困户脱贫的挂钩机制和扶持政策。规范用好小额信贷扶贫政策，提高有信贷需求且符合条件的建档立卡贫困户获贷率，在风险可控前提下可办理无还本续贷业务，对确因非主观因素不能到期偿还贷款的贫困户可协助其办理贷款展期业务。完善风险补偿机制，推进信用体系建设，加快贫困户信用等级评定。推动开发特色农业险种，开展扶贫小额贷款保证保险等业务，探索发展价格保险、产值保险、“保险+期货”等新型险种。扩大涉农保险保障范围，鼓励保险机构开发物流仓储、设施农业、“互联网+”等险种。鼓励上市公司、证券公司等市场主体依法依规设立或参与市场化运作的产业投资基金和扶贫公益基金。支持符合条件的企业用好首次公开发行股票、在全国中小企业股份转让系统挂牌、发行公司债券等“绿色通道”及有关鼓励政策。（牵头单位：人行富源支行，责任单位：县财政局、县扶贫办）

- 加大土地政策支持力度。编制村级土地利用规划，挖掘土地优化利用脱贫的潜力。建设用地符合土地利用总体规划修改条件的，按规定及时审查批复。积极争取新增建设用地计划、增减挂钩节余指标调剂计划、工矿废弃复垦利用计划等指标。符合条件的补充和改善耕地项目，优先用于跨省域补充耕地国家统筹，所得收益通过支出预算用于支持脱贫攻坚。完善县级土地整治规划，积极争取土地整治项目和高标准农田建设指标。（牵头单位：县国土局，责任单位：县农业局、县财政局）

- 加大人才和科技支持力度。实施边远贫困地区、革命老区人才支持计划，扩大急需紧缺专业技术人才选派培养规模。在县乡公务员考试录用中，从大学生村官、“三支一扶”等人员中定向招录公务员，从优秀村干部中招录乡（镇）公务员。动员全社会科技力量投入脱贫攻坚主战场，开展科技精准帮扶行动。以县为单位建立产业扶贫技术专家组，重点为贫困村、贫困户提供技术服务。以建设农业科技园区和星创天地等载体，展示和推广农业先进科技成果。全面实施农技推广特聘计划。从农村乡土专家、种养能手等一线服务人员中招聘一批特聘农技员，由县级政府聘为贫困村科技扶贫带头人。加强贫困村创业致富带头人培育，提升创业项目带贫减贫效果。建立科技特派员与贫困村结对服务关系，实现科技特派员对贫困村科技服务和创业带动全覆盖。（牵头单位：县委组织部、县工信局，责任单位：县人社局、县教育局、县农业局）

- 主要措施

- 全面落实脱贫攻坚承包责任制。坚持把打赢打好精准脱贫攻坚战作为重大政治任务，增强政治担当、责任担当和行动自觉，全面落实“市县抓落实”的脱贫攻坚工作机制，层层传导压力，建立落实工作台账，压实脱贫攻坚承包责任，加大问责问效力度。县扶贫开发领导小组要分解落实各乡镇（街道）和县直部门脱贫目标任务，实化细化脱贫具体举措，分解到年、落实到人，各乡镇（街道）、扶贫开发领导小组成员单位每月向县扶贫开发领导小组报告本地本部门本单位脱贫攻坚工作情况。县级各部门要按照县委、县政府系列重大决策部署要求制定完善配套政策举措，并抓好组织实施工作。县委、县政每月至少专题研究1次脱贫攻坚工作。各乡镇（街道）党政正职主要精力用于脱贫攻坚。全县12个乡镇（街道）成立脱贫攻坚指挥部，由县级承包领导担任指挥长，负责对脱贫攻坚工作的领导、指导、协调和帮助，指挥部每月专题研究一次脱贫攻坚工作，举全县之力向脱贫攻坚起总攻，坚决把最硬的骨头啃下来。实施五级书记遍访贫困对象行动，县委书记遍访贫困村，乡镇（街道）党（工）委书记和村党组织书记遍访贫困户。以遍访贫困对象行动带头转变作风，接地气、查实情，了解贫困群体实际需求，掌握第一手资料，发现突出矛盾，解决突出问题。

- 完善脱贫攻坚考核监督检查机制。进一步完善扶贫考核督查检查工作，改进县级对乡镇（街道）扶贫工作的考核检查，强化对乡镇（街道）党（工）委书记推进脱贫攻坚工作情况的考核，注重发挥考核的正向激励作用。改进约谈乡镇（街道）领导方式，开展常态化约谈，随时发现问题随时约谈。完善监督检查机制，组建县委巡查督查组，常态化开展扶贫领域监督执纪巡查督查，纪检监察机关和审计、扶贫等部门按照职能开展监督工作。充分发挥人大、政协、民主党派监督作用。

- 深入推进抓党建促脱贫攻坚。实施脱贫攻坚与基层党建“双推进”，全面强化农村基层组织领导核心地位，切实提升贫困村党组织的组织力，突出政治功能。大力整顿贫困村软弱涣散党组织，以县为单位组织摸排，逐村分析研判，坚决撤换不胜任、不合格、不尽职的村党组织书记。重点从外出务工经商创业人员、大学生村官、本村致富能手中选配，本村没有合适人员的，从县乡机关公职人员中派任。建立健全本土人才回引、院校定向培养、县乡统筹招聘等机制，通过探索在乡镇（街道）建立青年人才党支部，为每个贫困村储备2－3名35岁以下优秀人才作为村级后备干部，全面向贫困村、软弱涣散村和集体经济薄弱村党组织派驻第一书记，建立长效机制。加大在贫困村青年农民、外出务工青年、妇女中发展党员力度。支持党员创办领办脱贫致富项目，完善贫困村党员结对帮扶机制。全面落实贫困村“两委”联席会议、“四议两公开”和村务监督等工作制度。派强用好第一书记和驻村工作队，从县以上党政机关选派过硬的优秀干部参加驻村帮扶。加强考核和工作指导，对不适应的及时召回调整。派出单位要严格落实项目、资金、责任捆绑要求，加大保障支持力度。强化农村基层党建工作责任落实。把抓党建促脱贫攻坚情况作为乡镇（街道）党（工）委书记抓基层党建工作述职评议考核的重点内容。对不重视贫困村党组织建设、措施不力的，县级开展约谈提醒，后果严重的要严肃问责追责。

- 培养锻炼过硬的脱贫攻坚干部队伍。实施脱贫攻坚全面培训，落实分级培训责任，保证县乡两级主要负责同志和扶贫系统干部轮训一遍。对县级及以上领导干部，通过培训提高思想认识，引导树立正确政绩观，掌握精准脱贫方法论，提升研究攻坚问题、解决攻坚难题能力。对基层干部，重点采取案例教学、现场教学等实战培训方法，提高实战能力，增强精准扶贫工作本领。加大对贫困村干部培训力度，每年对村党组织书记集中轮训一次，突出需求导向和实战化训练，着重提高落实党的扶贫政策、团结带领贫困群众脱贫致富的本领。加强对扶贫挂职干部跟踪管理和具体指导，采取“挂包结合”等方式，落实保障支持措施，激励干部人在心在、履职尽责。加强对脱贫一线干部的关爱激励，注重在脱贫攻坚一线考察识别干部，对如期完成任务且表现突出的贫困乡镇（街道）党政正职推荐上级党委予以重用，对在脱贫攻坚中工作出色、表现优秀的扶贫干部、基层干部大胆提拔使用。对奋战在脱贫攻坚一线的县乡干部落实好津补贴等政策，改善工作条件。对在脱贫攻坚中因公牺牲的干部和基层党员的家属及时给予抚恤，长期帮扶慰问。全面落实贫困村干部报酬待遇和正常离任村干部生活补贴。

- 开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。把作风建设贯穿脱贫攻坚全过程，集中力量解决扶贫领域“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、资金管理使用不规范、工作作风不扎实、考核评估不严不实等突出问题，确保取得明显成效。改进调查研究，深入基层、深入群众，多层次、多方位、多渠道调查了解实际情况，注重发现并解决问题，力戒“走过场”。注重工作实效，减轻基层工作负担，减少村级填表报数，精简会议文件，让基层干部把精力放在办实事上。严格扶贫资金审计，加强扶贫事务公开。依纪依规严肃查处贪污挪用、截留私分、虚报冒领、强占掠夺等腐败问题。严肃查处主体责任、监督责任和职能部门监管职责不落实等作风问题，坚决纠正脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义。把扶贫领域腐败和作风问题作为巡察工作重点。县委巡察工作领导小组组织开展扶贫领域专项巡察。加强警示教育工作，及时通报曝光纪检监察机关查处的扶贫领域典型案例。

- 营造良好的脱贫攻坚舆论氛围。深入宣传党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于脱贫攻坚的重大决策部署，宣传脱贫攻坚典型经验，宣传脱贫攻坚取得的伟大成就，为打赢脱贫攻坚战注入强大精神动力。组织广播电视、报刊杂志等媒体推出一批脱贫攻坚重点新闻报道。积极利用网站、微博、微信、移动客户端等新媒体平台开展宣传推广。推出一批反映扶贫脱贫感人事迹的优秀文艺作品，加大扶贫题材文化产品和服务的供给。继续开展脱贫攻坚奖和脱贫攻坚模范评选表扬，选树脱贫攻坚先进典型，每年组织脱贫先进典型宣讲报告活动。鼓励各地从实际出发开展脱贫攻坚工作创新，讲好富源脱贫攻坚故事，树立富源脱贫攻坚形象。

（七）做好脱贫攻坚风险防范工作。防范产业扶贫市场风险，防止产业项目盲目跟风、一刀切导致失败造成损失，对扶贫主导产业面临的技术和市场等风险进行评估，制定防范和处置风险的应对措施。防范扶贫小额贷款还贷风险，防止户贷企用、违规用款等问题。防范加重政府债务风险，防止以脱贫攻坚名义盲目举债，防止金融机构借支持脱贫攻坚名义违法违规提供融资，坚决遏制政府隐性债务增量。防范社会风险，防止贫困户和其他农户因享受政策利益失衡引发矛盾，做好群众思想疏导工作。健全涉贫舆情分级管理和处置机制，加强对脱贫攻坚舆情监测，及时引导社会舆论，防止不良炒作一些意外重大事件干扰脱贫攻坚大局。各乡镇（街道）、县直各部门要结合本地区和本部门实际，充分利用县级脱贫攻坚项目库建设成果，实化细化三年行动工作方案并组织实施，确保取得实效。各乡镇（街道）、县直各部门行动方案须于10月30日前报送县扶贫开发领导小组办公室。县扶贫开发领导小组办公室要加强组织协调和工作指导，重要情况及时向县委、县政府报告。