**富源县2016年度易地扶贫搬迁项目绩效评价报告**

**项目名称：富源县2016年易地扶贫搬迁项目**

**（55个剔除点项目）**

**评价类型：完成结果评价**

**评价方式：直接介入评价**

**富源资本管理有限责任公司**

**云南至诚会计师事务所有限责任公司**

**二〇一九年十二月**

**目录**

## **一、单位及项目基本情况 ………………………………………1**

## **二、绩效评价的组织实施情况…………………………………3**

## **三、绩效评价依据、原则、方法、标准 、内容及目的……6**

## **四、绩效目标的实现程度………………………………………9**

## **五、存在问题及原因分析………………………………………45**

## **六、评价结论及建议……………………………………………46**

为强化易地扶贫搬迁项目绩效管理，促进易地扶贫搬迁项目专项资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《富源县易地扶贫搬迁项目资金管理办法（暂行）》的文件精神，受富源资本管理有限责任公司委托，云南至诚会计师事务所有限责任公司对富源县2016年度易地扶贫搬迁项目专项资金进行了绩效评价。

绩效评价报告包括单位及项目基本情况、绩效评价的组织实施情况、绩效评价方法和标准、绩效目标的实现程度、存在问题及原因分析、评价结论及建议、其他需要说明的问题。具体为：

## **一、单位及项目基本情况**

（一）单位基本概况

富源资本管理有限责任公司于2015年02月09日注册成立，取得富源县市场监督管理局核发的统一社会信用代码915303255329262241T的《营业执照》。公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司住所为富源县中安街道中安街56号，公司法定代表人为周丽芬，公司注册资本为人民币叁亿元整，公司经营范围为，股权投资；各项债权投资、收购、置换；对投资对象开展借款、财务性投资；受托管理资产；为中小企业提供融资咨询、财务咨询服务；城乡建设项目和扶贫开发项目(包括交通、农林、水利、电力、能源、生态环境、工业、城镇化、农村环境综合治理建设、基础设施和教育、文体、医疗、卫生、养老、旅游文化基础公共服务设施)的投资、规划、建设、管理和营运；其他经核准的业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；富源资本管理有限责任公司于2017年1月24日在各镇(街道）分别设立分公司，负责各镇(街道）易地扶贫搬迁项目及扶贫资金的管理，截至2018年12月30日，共设立分公司11个。

（二）项目基本概况

富源县2016年度易地扶贫搬迁项目是指地方财政预算安排，用于支持农村贫困地区加快经济发展、改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的专项资金扶贫项目。依据富源县易地扶贫搬迁项目管理暂行办法精神要求，项目涉及竹园、营上、十八连山、中安、胜境、墨红、老厂、黄泥河、大河等镇(街道）。由富源县国有资本运营有限公司负责组织实施。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

本着“精准识贫、精准扶贫、精准脱贫”的原则，按照省、市、县易地扶贫搬迁工作要求，实现易地扶贫搬迁户的搬迁入住、产业发展和就业扶持全覆盖，稳步脱贫，符合政策条件的建档立卡贫困对象全部纳入社会保障范围。

2.项目绩效2016年度具体目标

（1）全年完成55个易地扶贫搬迁项目建设；

（2）年内项目资金执行率100%；

（3）扶贫政策满意度达85%以上。

3、项目单位绩效报告情况

富源县各镇(街道）对2016年度易地扶贫搬迁项目进行了绩效自评，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自评结果为“中”。

**二、绩效评价的组织实施情况**

（一）成立绩效评价工作小组

按富源资本管理有限责任公司相关文件及《绩效评价业务委托合同》要求，云南至诚会计师事务所有限责任公司（以下简称我公司）于10月成立了由秦庆来总经理为首的4人绩效评价工作组。

（二）开展项目前期调查

我公司绩效评价工作组明确工作职责，制定了现场评价工作方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

（三）制定绩效评价指标体系

## 1、指标体系制定原则

本次评价指标体系制定遵循以下原则：

——相关性原则

即指标体系与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

——重要性原则

即优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

——可比性原则

即对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

——经济性原则

即指标体系应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

——系统性原则

即指标体系应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

## 2、指标体系框架图

根据富源县易地扶贫搬迁项目实施的具体情况，此次绩效评价以项目管理及执行情况为基础开展绩效评价，在项目实施单位提供的执行情况报告和项目实际完成情况的基础上，由云南至诚会计师事务所有限责任公司效评价组进行汇总、分析，对富源县易地扶贫搬迁项目绩效进行综合评价。

镇项目评价指标

投入情况

过程情况

产出情况

效果情况

报送资料考核情况

县级管理指标

项目管理情况

资金管理情况

富源县易地扶贫搬迁项目绩效评价指标体系

**图2-1 富源县易地扶贫搬迁项目绩效评价指标体系框架图**

## 3、评价结果

根据整体项目绩效评价得分(满分100分)，评价结果分为优、良、中、差四个等级。

（四）实地抽查

我公司绩效评价工作组深入9个镇(街道），按照不低于易地扶贫搬迁户30%的比例开展实地查看，调查走访，填写问卷调查表并让被调查对象签字确认调查内容。

（五）撰写绩效评价报告

根据我公司绩效评价工作组收集、整理、分析项目相关资料并结合实际调查走访情况对绩效评价指标进行打分，最终形成绩效评价报告。

## **三、绩效评价依据、原则、方法、标准 、内容及目的**

（一）评价依据

1、法规、政策依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政部关于〈财政支出绩效评价暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）；

（3）《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）；

（4） 《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔 2015 〕 295 号）；

（5）《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）;

（6）《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（云财绩〔2013〕46号）；

（7）《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）；

（8）《富源县人民政府办公室关于印发〈富源县县级财政支出绩效评价暂行办法〉的通知》（富政办发［2010］65号）；

（9）关于印发《中央财政专项扶贫资金管理办法》的通知（财农〔2017〕8号）；

（10）《云南省财政厅 云南省扶贫办 云南省发展和改革委员会 云南省民宗委 云南省农业厅 云南省林业厅关于印发云南省财政专项扶贫资金管理办法的通知》（云财农〔2017〕213号）；

（11）《云南省扶贫投资开发有限公司 中国农业发展银行云南省分行 国家开发银行云南省分行 关于进一步明确易地扶贫搬迁专项建设基金资金支付管理办法的通知》（扶贫投发[2016]41号）；

（12）《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会 云南省住房和城乡建设厅 云南省人民政府扶贫开发办公室 关于印发《云南省易地扶贫搬迁资金来源及拨付调整方案的通知》（云财农[2017]79号）；

2、相关部门和单位按照本次绩效评价的通知要求提供的基础资料，包括项目申报、管理、实施、验收、审计等文件；

3、实施单位和部门对项目实施、资金支出、绩效实现情况进行的自查、自评资料；

4、评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

5、《绩效评价业务委托合同》；

（二）评价原则

1、科学规范原则

绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求、采用定量与定性分析相结合的方法进行评价的原则。

2、公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督的原则。

3、分级分类原则

绩效评价由富源县财政部门、富源县扶贫部门根据评价对象的特点分类组织实施的原则。

4、绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系的原则。

（三）评价方法

本项目绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法进行评价。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6、其他评价方法。

（四）评价标准

1、计划标准

以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

2、历史标准

参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3、其他标准

参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

(五)评价内容

该项绩效评价工作的重点包括以下四方面：一是项目的投入情况；二是项目的过程管理，包括项目的业务管理和财务管理等管理制度的完善与执行情况；三是项目的产出情况；四是项目的效果情况。

（六）评价目的

通过绩效评价掌握项目资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

通过评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善项目决策与管理制度、改进项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进项目发展中的引导作用提供参考。

## **四、绩效目标的实现程度**

（一）项目立项及项目资金情况分析

1、项目立项

根据富源县易地扶贫搬迁信贷工作领导小组项目建设指挥部组织专家组进行评审批复的实施方案，各项目法人采取招标投标方式委托有资质的单位编制施工图设计，并办理施工图审查、规划许可、土地使用、质量监督等手续。

## 2、项目资金情况分析

（1）资金拔入及支出情况分析

截至绩效评价日，富源资本管理有限责任公司已拨付2016年度易地扶贫搬迁项目专项资金到富源资本管理有限责任公司各镇(街道）分公司，资金到位率100%，各分公司已根据工程进度支付工程款。

（2）资金管理情况分析

根据富源县人民政府办公室关于印发富源县易地扶贫搬迁项目资金管理办法（暂行）的通知，富源资本管理有限责任公司设立了易地扶贫搬迁项目资金专户，设立各镇(街道）分公司实行项目资金末端支付，专账核算，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。

以上制度和措施，基本保证了项目资金的正确规范使用。

（二）项目过程情况

1、项目组织情况

2016年度易地扶贫搬迁项目遵循县负总责、各镇抓落实的工作机制。富源县人民政府负责55个易地扶贫搬迁项目的统筹协调、组织领导和监督考核工作，富源资本管理有限责任公司委托各项目镇(街道）人民政府为项目法人、项目镇(街道）人民政府是易地扶贫搬迁工程的组织实施主体，负责易地扶贫搬迁对象的组织动员、审查认定、安置点选址及规划编制，以及落实建设用地和工程组织实施，统筹做好迁出点生态修复和土地复垦复绿、上学就医、社会保障、社会管理等相关工作。

2、项目管理情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）以及《行政事业单位财务管理制度》等相关法律法规，制定了《富源县易地扶贫搬迁项目资金管理办法（暂行）》，以此规范项目的管理和执行。

根据现场评价组抽查9个镇(街道）的项目调查结果显示，项目单位基本能够遵照各项规章制度管理和使用资金，能遵循项目申报指南的要求进行项目组织，完成了项目申请立项、绩效目标和指标的设定；项目单位能够按规定落实使用项目资金，或按规定组织政府采购完成项目实施；对于单位金额达到一定数额的项目，有关部门均按照要求开展了项目招投标，委托中标单位实施，资金使用程序较规范。项目单位能够遵循合法合规的程序完成项目立项申请内容的组织实施，并能按规定时间完成和验收，调整情况较少。

从提供的资料及现场评价看，项目组织实施基本到位，政策执行良好。

3.产出情况

（1）富源县中安街道海坪社区起脑坪子村共涉及97户421人（其中建档立卡61户268人）,其建设规模为（1）新建安居房97户10905㎡，其中建档立卡户建房61户268人共计6725㎡，非建档立卡户建房36户共计4180㎡，同步搬迁户拆除奖励30.00万元, 同步搬迁户贷款120.00万元，建档立卡户无偿补助440.00万元。（2）村内道路硬化建设6538.38 m2共支付64.33万元、活动中心附属工程（村内公厕22.23 ㎡、村内公厕40.26㎡、理事会挡墙393.65m3、理事会水池22.00 m3 、垃圾池1个、理事会填土2305.00m3、垃圾房

2个、30m²公厕2个、理事会厨房112.62㎡ ）共支付63.35万元、村民活动中心420.45㎡ 共支付50.45万元、活动广场1106.24㎡ 共支付35.33万元、村内道路硬化建设7674.67㎡共支付70.66万元、 垃圾收集设施工程共支付5.06万元、绿化工程（丛生桂花21株、桂花树（φ12～14cm）2棵、红叶石楠球4棵、雪松（φ18～20cm）2棵、小苗种植132.95㎡ 、球体2棵、回填种植土79.36m3 、丛生桂花树（φ2～4cm）130株、活动场所花台130m、铁丝网混凝土柱围栏496.045米 )共支付6.31万元、村级公共设施工程共支付3.54万元、人畜饮水工程（200m³水池1个、管道）支付48.84万元、大阳能路灯安装工程121盏支付45.02万元。

（2）富源县中安街道海坪社区树依村64户240人（其中建档立卡34户121人）,其建设规模为（1）新建安居房64户6300㎡，其中建档立卡户建房34户121人共计3000平方米，非建档立卡户建房30户共计3300平方米，同步搬迁户拆除奖励27.00万元, 同步搬迁户贷款108.00万元，建档立卡户无偿补助204.00万元。（2）村内道路硬化建设3260.64 m2共支付29.89万元；附属工程（老水井水池288.84 m2、老水井防护工程40.26 m2、公厕1 36.80m、垃圾池2个、公厕2 26.46 m2、厨房58.88 m2、道路挡墙1032.22 m3）共支付78.69万元；村名活动中心1个共支付50.71万元；道路工程（2018年）48175.5 m2共支付44.17万元；绿化工程（桂花树（φ12～14cm）31颗、桂花树（φ18cm）1颗、枇杷树（φ12～16cm）4颗、球体4株、回填种植土116.67 m3）共支付6.48万元；村级公共设施工程（厨房配套设施40.00 m2、小广场地板515.66 m2）共支付8.80万元；太阳能路灯安装工程43盏共支付16.12万元。

（3）富源县中安街道龙潭社区冲头村38户103人（其中建档立卡37户99人）, 其建设规模为（1）新建安居房38户2470平方米，其中建档立卡37户99人2380平方米，非建档立卡1户4人90平方米同步搬迁户拆除奖励1.50万元, 同步搬迁户贷款6.00万元，建档立卡户无偿补助246.00万元。（2）村内道路硬化建设（2016年）（村内道路护栏24.88m、道路硬化6150.71 m2、混凝土路基换填）共支付76.96万元；人畜饮水工程（人畜饮水管道PE32（含挖填沟槽土方））627 m3共支付0.69万元；附属工程（公测34。65 m2、小亭子1个、场地混凝土463.42 m3、活动中心砖砌台阶、文化墙美化、村名雕刻标志1个、毛石挡墙（旧屋巷至李忠宏共19堵）509.7452 m3）共支付38.65万元；村名活动中心（新建活动中心162.37 m2、老学校改造维修为活动中心）共支付30.97万元；排污工程（污水管（DN600水泥管）174.5 m3、排水管（DN160UPVC管）964 m3、污水井3个、拆除及恢复混凝土18cmC25路面330 m2）共支付18.88万元；太阳能路灯安装工程55盏共支付20.72万元。

（4）富源县中安街道龙潭社区竹箐村63户202人（其中建档立卡59户190人）, 其建设规模为（1）新建安居房63户4880平方米，其中建档立卡59户190人4570平方米，非建档立卡4户12人310平方米, 同步搬迁户拆除奖励6.00万元, 同步搬迁户贷款36.00万元，建档立卡户无偿补助369.00万元。（2）道路工程（道路工程（2016）、道路工程（2018））共支付155.85万元；活动中心附属工程（活动中心活动场所322.00 m3、围墙84.32 m3、保坎（毛石挡墙）271.70 m3、标志石1个、挖机平整场地119.00 m2、泥石填方398 m3、文化墙45.28 m2、墙体美化120 m2、宣传标语制作、活动中心围墙大门10.09 m2、大水池110.9 m3、公厕161.72 m3、挡墙19.53 m3、公厕226.99 m3）共支付53.01万元；村名活动中心共支付50.24万元；人畜饮水工程（水池71.39 m3、水管PE32 1506 m2）共支付6.86万元；太阳能路灯安装工程82盏共支付30.62万元。

（5）富源县中安街道厦格社区凤鸣村46户148人（其中建档立卡30户94人）, 其建设规模为（1）新建安居房46户4380平方米，其中：建档立卡30户94人共2300平方米，非建档立卡户16户共2080平方米。同步搬迁户拆除奖励27.00万元, 同步搬迁户贷款108.00万元，建档立卡户无偿补助188.00万元，（2）村内道路硬化设施共支付39.26万元；活动中心附属工程（竹栅栏、木栅栏（H=1.2m）926.88 m2、村内墙体彩绘、宣传标语174.38m、活动中心厨房30 m2、10cm厚砂砾石调型层、20cm厚C25道路硬化420.53 m3、广场10cm厚砂砾石调型层、20cm厚C25道路硬化783.08 m3、文化墙1个、实心围墙55.2 m3、挡土墙41.66 m3、场地土方开挖321.5 m3、场地土方回填321.5 m3、旗杆、水塘景观、安装村标石2个、老学校维修、水池101.01 m2、垃圾房2个、公厕设施）共支付104.73万元；活动室共支付40.47万元；绿化工程（花边围栏1个、绿化用土回填28.77 m3、绿化围边47.7 m2、三角枫18株、红叶李91株、紫薇17株、红叶李小苗200株）共支付7.55万元；人畜饮水工程（取水池截水墙、管道安装、入户设施安装）共支付19.54万元；大阳能路灯安装工程55盏共支付20.62万元。

（6）富源县中安街道厦格社区鸭子塘村114户422人（其中建档立卡62户242人）, 其建设规模为（1）新建安居房114户422人共10875平方米，其中：建档立卡62户242人共5925平方米，非建档立卡户52户180人共4950平方米。同步搬迁户拆除奖励78.00万元, 同步搬迁户贷款252.00万元，建档立卡户无偿补助389.00万元。（2）道路硬化建设共支付212.62万元，附属工程（文化墙1堵、花栏杆围墙、花边围栏804.12m、毛石基脚189.6m2、实心围墙133.2m、挡土墙327.95m、旗杆1根、安装村标石2个、舞台及看台、老学校维修加固、乡村记忆馆1个、厕所5间、垃圾房5个、文化长廊1个、塘坝维修、小水塘维修加固）共支付179.65万元；村民活动中心共支付48.05万元；活动广场共支付15.85万元；绿化工程（绿化围边32.1m、绿化用土回填36.97 m3、三角枫2个、紫薇3株、香樟3株、红叶石楠小苗2株、火星花50株、红叶李4株、行道树76株、圆心球3株）共支付2.95万元；人畜饮水工程（截水墙、3m3取水池、管道安装、入户设施安装200m、维修200m3蓄水池（C25底板砼）15个）共支付28.26万元；排水工程（管道检查井6个、￠1000mm涵管54个、￠800mm涵管56个、￠600mm涵管48个、管道安装土方开挖344.32 m3、管道安装土方回填234.62 m3）共支付6.49万元；大阳能路灯安装工程74盏共支付27.46万元。

（7）富源县中安街道石缸社区坪子河村47户179人（其中建档立卡25户87人）, 其建设规模为（1）新建安居房47户179人，5005平方米，其中：建档立卡25户87人2175平方米；非建档立卡22户92人2830平方米。同步搬迁户拆除奖励25.50万元, 同步搬迁户贷款102.00万元，建档立卡户无偿补助147.00万元。（2）道路硬化建设（2016年）共支付92.20万元；附属工程（活动场所围墙264m、村内排水沟120m、拆除活动场所小房子1间、拆除小房子地面硬化30m2、活动场所绿化1块、村内主干道4出挡墙1m3、活动场所旗杆1根、垃圾收集房18间、水厕1座36.45m3、旱厕57.6 m3、旱厕化粪池2个、厨房56.7m2、防盗窗及大门1道、地面硬化、挡墙536 m3）共支付100.07万元；村民活动中心共支付41.35万元；大阳能路灯安装工程37盏共支付13.86万元。

（8）富源县中安街道石缸社区石坝村51户211人（其中建档立卡20户80人）, 其建设规模为（1）建设安居房51户211人5410 m2,其中建设档立卡20户80人建设面积2000平方米 ，非建档立卡31户131人3410建设面积平方米。同步搬迁户拆除奖励48.00万元, 同步搬迁户贷款120.00万元，建档立卡户无偿补助140.00万。（2）村内道路硬化建设（2016年）（主道12条、入户道路(50条）、村内道路）共支付75.53万元；活动中心附属工程（垃圾房24m2、厕所129.12m2、化粪池4个、厨房63m2、防盗窗及大门1道、石桥上防护墩25个）共支付46.78万元；村民活动中心共支付41.00万元，活动广场共支付54.72万元；绿化工程（香樟树（胸径10cm)20棵、香樟树（胸径8cm)45棵、桂花树（胸径15cm)2棵、桂花树（胸径8cm)100棵、红叶石兰（大）5棵、红叶石兰（小）5408棵、小叶冬青2610棵、香樟树65棵、桂花树102棵、红叶石兰（大）5棵、红叶石兰（小）8018棵）共支付13.56万元；大阳能路灯安装工程64盏共支付23.96万元。

（9）富源县中安街道石缸社区水井山村65户239人（其中建档立卡43户148人）, 其建设规模为（1）新建安居房65户，6175平方米，其中：建档立卡43户148人建设面积3700平方米；非建档立卡22户91人建设面积2475平方米。同步搬迁户拆除奖励27.00万元, 同步搬迁户贷款102.00万元，建档立卡户无偿补助283.00万元。（2）村内道路硬化建设共支付193.70万元；活动中心附属工程（厨房50.32m3、公厕147.84m3、垃圾房4间、公厕化粪池4间、挡土墙113.92m3、借土方回填1476.1m3、围墙花样式栏杆94.97m、实心围墙384.94m3、踏步3.36m、挖机工时2.5小时）共支付52.61万元；村民活动中心共支付42.16万元；活动广场1206.8m2共支付10.52万元；绿化工程（桂花2棵、香樟4棵、红叶李1棵、小苗36棵、绿化用地土方回填9.79m3、绿化围边15.65m、桂花（胸径2-3cm）130棵、杨梅（胸径3-5cm）80棵、香樟（胸径4-6cm）100棵）共支付3.55万元；大阳能路灯安装工程43盏共支付16.04万元。

（10）富源县中安街道寨子口社区浒子村621户75人（其中建档立卡19户67人）, 其建设规模为（1）建设安居房21户1915 m2,其中建档立卡19户67人1675平方米，非建档立卡2户240平方米。同步搬迁户拆除奖励3.00万元, 同步搬迁户贷款12.00万元，建档立卡户无偿补助119.00万元。（2）道路工程（道路硬化、人行道）共支付66.24万元；活动中心附属工程（村内铁围栏项目(2018年）590米、围墙、村内排水沟(2018年）、公厕及垃圾房、村内美化项目工程(2018年））共支付61.50万元；活动广场共支付51.02万元；公厕、垃圾房、路沿石、人行道小板等工程（2017年完成工程）共支付28.27万元；大阳能路灯77盏共支付28.99万元。

（11）富源县老厂镇黑克村委会大丫口村55户237人（其中建档立卡4户14人）, 其建设规模为（1）建安居房55幢10142平方米,其中:建档立卡4户14人,人均25平方米,计350平方米;非建档立卡51户223人,每户96平方米两层,计9792平方米砖混结构。同步搬迁户拆除奖励71.50万元, 同步搬迁户贷款288.00万元，建档立卡户无偿补助24.00万元。（2）给水工程（土方开挖1241.68m3、土方回填1241.68m3、给水官网、水泵房10.94m2、电表及电线）共支付15.97万元，电力工程，共支付4.90万元；亮化工程（太阳能路灯34盏）共支付16.11万元；排水工程（土方开挖(含清运）2405.94m3、土方回填1380.94m3、M10水泥砂浆砖砌散水沟762.34m、Ф300PVC管216.5m、Ф200PVC管35m、6.4m³砖砌化粪池15个、砖砌检查井26个、砖砌跌水井2个、DN600钢带管296.1m、DN1000水泥涵管540m、洞口浇筑51.8m3、散水沟滤沙网15个、标准雨水箅子42个）共支付51.13万元；小区人行道及绿化工程（人行道铺设1334.55m2、街沿石442.9m、人行道树塘94个、桂花树71棵、银杏树125棵、雪松92棵、千层柏13棵、金圣女贞57.55m2、小区绿化带241.5m、草籽面积963.78m2）共支付30.78万元；小区部分建设附属工程（篮球场硬化及附属设施594.44m2、活动室附属工程（含维修）、旗杆1项、宣传栏及附属30.90m）共支付18.54万元；小区内硬化工程共支付37.72万元；街道硬化及挡墙建设工程（街道硬化280.48m3、挡墙40.24m3、路墩6个）共支付49.11万元；卫生设备（垃圾车1辆、垃圾箱8个）共支付11.89万元；场地平整共支付143.48万元；附属工程（挡土墙557.78m3、排水沟378m、花池138.5m、绿化树122株）共支付28.38万元。

（12）富源县老厂镇新堡村委会乐额上寨村41户203人（其中建档立卡1户5人）, 其建设规模为（1）建安居房41幢7805平方米,其中:建档立卡1户5人,人均25平方米,计125平方米;非建档立卡40户198人,每户96平方米两层,计7680平方米砖混结构。同步搬迁户拆除奖励60.00万元, 同步搬迁户贷款240.00万元，建档立卡户无偿补助6.00万元。（2）道路工程（道路主体、排水沟）共支付24.91万元；饮水工程[（水池、管网工程（PE63mm（1.25Mpa）1400m、PE50mm（1.25Mpa）600m、PE32mm（1.25Mpa）2800m、PE25mm（1.25Mpa）5200m、DN15镀锌管110.6m、管网配件1批））]共支付16.11万元；亮化工程（太阳能路灯20盏）共支付8.53万元；绿化工程（银杏树20棵、杨梅树272棵）共支付1.11万元；村民议事场所挡墙270m3共支付6.65万元；村民议事场所附属工程（场地硬化334.7m2、厨房30m2、文化墙31.7m2、排水沟（有盖）25.6m、排水沟（无盖）14.5m、挡墙35.8m3、围栏47m、水池1个、花台（绿化带）4.87m）共支付10.89万元；场地平整共支付65.13万元；议事场所家具及设备（广播系统1套、八仙桌、长板凳8套、办公桌椅2套、五座桌椅、茶几2套、档案柜2套、村务公开栏1套、书架2套）共支付1.39万元，村民议事场所286m2共支付39.13万元；党建配套设施共支付0.27万元。

（13）富源县老厂镇新堡村委会拖克村14户52人（其中建档立卡3户8人）, 其建设规模为（1）建安居房14幢2312平方米,其中:建档立卡3户8人,人均25平方米,计200平方米;非建档立卡11户44人,每户96平方米两层,计2112平方米砖混结构，同步搬迁户拆除奖励16.50万元, 同步搬迁户贷款66.00万元，建档立卡户无偿补助19.00万元。（2）道路及挡墙工程（道路硬化3729.06m2、挡墙1076.16m3）共支付43.72万元；给水工程（排水沟、管网工程）共支付11.55万元；亮化工程（太阳能路灯20盏）共支付9.37万元；绿化工程（银杏树220棵、红叶石楠7棵、金森女贞1520株、枇杷树107棵）共支付1.80万元；议事场所及附属工程（议事场所房屋254.2m2、厕所30.41m2、厨房39.22m2、文化墙17.4m、罗马柱（防护栏）48m、场地硬化640.15m2、挡墙37.53m3、花台（绿化带）21.75m、排水系统69.6m、垃圾池19.04个、大砖砌滤沙池56个、场地平整及附属）共支付59.55万元；议事场所设备及办公家具（广播系统1套、八仙桌、长板凳8套、办公桌椅2套、五座桌椅、茶几2套、档案柜2套、村务公开栏1套、书架2套、篮球架1套）共支付2.01万元；水窖共支付1.10万元；党建配套设施共支付0.13万元。

（14）富源县老厂镇新堡村委会上普鲁村16户69人（其中建档立卡5户20人）, 其建设规模为（1）建安居房16幢2612平方米,其中:建档立卡5户20人,人均25平方米,计500平方米;非建档立卡11户49人,每户96平方米两层,计1536平方米砖混结构，同步搬迁户拆除奖励16.50万元, 同步搬迁户贷款66.00万元，建档立卡户无偿补助31.00万元。（2）道路工程（道路建设硬化6045m2）共支付13.68万元；饮水工程[引水管道（PE63(1.25Mpa）1000m、PE50(1.25Mpa）1050m、PE32(1.25Mpa）1600m、PE25(1.25Mpa）5200m、DN15镀锌管103.6m）、管道附件1批]共支付12.02万元；太阳能路灯24盏共支付10.40万元；村民议事场所附属工程共支付8.06万元；议事场所设备及办公家具（广播系统1套、八仙桌、长板凳6套、办公桌椅2套、五座桌椅、茶几2套、档案柜2套、村务公开栏1套、书架2套）共支付1.42万元；党建配套设施共支付0.27万元。

（15）富源县老厂镇新堡村委会下普鲁村16户66人（其中建档立卡4户14人）, 其建设规模为（1）建安居房16幢2654平方米,其中:建档立卡4户14人,人均25平方米,计350平方米;非建档立卡12户52人,每户96平方米两层,计2304平方米砖混结构, 同步搬迁户拆除奖励16.50万元, 同步搬迁户贷款72.00万元，建档立卡户无偿补助25.00万元。（2）道路硬化5374m2共支付19.69万元，饮水工程[引水管道（PE63(1.25Mpa）300m、PE32(1.25Mpa）1400m、PE25(1.25Mpa）1600m、DN15镀锌管58.8m）、管道附件1批]共支付4.24万元；太阳能路灯20盏共支付8.32万元；绿化工程（梨树250棵、桃树250棵）共支付0.27万元；垃圾池1座共支付0.77万元；村民议事场所252.42m2共支付37.39万元；议事场所设备及办公家具（广播系统1套、八仙桌、长板凳8套、办公桌椅2套、五座桌椅、茶几2套、档案柜2套、村务公开栏1套、书架2套、篮球架1套）共支付2.04万元；党建配套设施共支付0.27万元。

（16）富源县老厂镇新堡村委会牙洒达村18户85人（其中建档立卡3户13人）, 其建设规模为（1）建安居房18幢3205平方米,其中:建档立卡3户13人,人均25平方米,计325平方米;非建档立卡15户72人,每户96平方米两层,计2880平方米砖混结构, 同步搬迁户拆除奖励22.50万元, 同步搬迁户贷款96.00万元，建档立卡户无偿补助20.00万元。（2）道路工程3290.5m2共支付31.95万元；饮水工程[管网（PE50(1.25Mpa）14.5m、PE32(1.25Mpa）6.4m、PE25(1.25Mpa）3.6m、DN15镀锌管12m）、管道辅材1批]共支付3.21万元；太阳能路灯20盏共支付8.62万元；绿化工程（桂花树32棵）共支付0.80万元；村民议事场所342m2共支付43.99万元；村民议事场所附属工程（球场397.912m3、花台178.4m、排水暗沟47.5m、排水明沟22m、排水涵管DN600 103m、文化墙9.7m、厕所1座、厨房49.42m2、道路914.82m2、挡墙540个、大门、侧门2道）共支付37.22万元；议事场所设备及办公家具（广播系统1套、八仙桌、长板凳16套、办公桌椅3套、五座桌椅、茶几3套、档案柜2套、村务公开栏1套、书架2套）共支付1.95万元；党建配套设施共支付0.47万元。

（17）富源县老厂镇大格村委会幕色克村63户221人（其中建档立卡3户10人）, 其建设规模为（1）新建安居房63幢12348平方米,其中:建档立卡3户10人,人均25平方米,计250平方米;非建档立卡60户211人,每户96平方米两层,计12073平方米砖混结构, 同步搬迁户拆除奖励0.00万元, 同步搬迁户贷款264.00万元，建档立卡户无偿补助12.00万元。（2）通电工程（高压部分1项、低压部分1项）共支付39.93万元；绿化工程（绿化树120棵）共支付4.88万元；太阳能路灯20盏共支付5.27万元；饮水工程（管道安装1项、取水池2座）共支付17.10万元；活动场所、饮水工程、道路工程（饮水工程、活动场所、村内道路硬化4790.72m2）共支付240.06万元。

（18）富源县老厂镇新堡村委会抹朵村14户50人（其中建档立卡5户14人）, 其建设规模为（1）建安居房14幢2078平方米,其中:建档立卡5户14人,人均25平方米,计350平方米;非建档立卡9户36人,每户96平方米两层,计1728平方米砖混结构, 同步搬迁户拆除奖励13.50万元, 同步搬迁户贷款48.00万元，建档立卡户无偿补助30.00万元。（2）道路、挡墙、围墙（道路、挡墙、围墙材料及其他费、道路硬化2112.78m2、挡墙支砌515.75m3、围墙支砌1400个）共支付63.60万元；饮水工程[引水管道（PE32(1.25Mpa）2800m、PE25(1.25Mpa）1908m、PE50(1.25Mpa）200m、DN15镀锌管105.7m）、管道配件1批]共支付5.86万元；太阳能路灯20盏共支付8.05万元；绿化工程（桂花树110棵、垃圾池用砖580个）共支付0.48万元；活动场所及附属工程（活动场所254.63m2、厕所16.72 m2、厨房62.78m2、文化墙21.75m2、地板硬化434.44m2、排水沟97.4m、花台13.6m、围墙39.15m2、后门1扇、大锅2口、炉桥2座、挡墙165.71m2）共支付82.98万元；议事场所设备及办公家具（广播系统1套、八仙桌、长板凳12套、办公桌椅2套、五座桌椅、茶几2套、档案柜2套、村务公开栏1套、书架2套）共支付1.60万元；党建配套设施共支付0.35万元。

（19）富源县老厂镇新堡村委会洒黑村137户159人（其中建档立卡7户30人）, 其建设规模为（1）建安居房37幢6510平方米,其中:建档立卡7户30人,人均25平方米,计750平方米;非建档立卡30户129人,每户96平方米两层,计5760平方米砖混结构, 同步搬迁户拆除奖励43.50万元, 同步搬迁户贷款174.00万元，建档立卡户无偿补助47.00万元。（2）村民议事场所共支付19.21万元；场地平整共支付37.31万元；道路建设工程共支付11.72万元；老瓦房改造工程共支付33.62万元；议事场所设备及办公家具（广播系统1套、八仙桌、长板凳8套、办公桌椅2套、五座桌椅、茶几3套、档案柜2套、村务公开栏1套、书架2套、篮球架1套）共支付2.11万元；党建配套设施共支付0.35万元。

（20）富源县老厂镇新堡村委会洒佐保村12户50人（其中建档立卡4户17人）, 其建设规模为（1）建安居房12幢1961平方米,其中:建档立卡4户17人,人均25平方米;非建档立卡8户33人,每户两层,192平方米,计1561平方米砖混结构, 同步搬迁户拆除奖励12.00万元, 同步搬迁户贷款48.00万元，建档立卡户无偿补助25.00万元。（2）道路硬化工程（村内道路1051.14m2、村外道路1766.72m2）共支付17.41万元；饮水工程[管道工程（PE63(1.26Mpa）700m、PE32(1.26Mpa）1200m、PE25(1.26Mpa）1000m、DN15镀锌管142.4m）管道配件1批]共支付6.59万元，太阳能路灯20盏共支付7.94万元；绿化工程（桂花树）共支付1.79万元；垃圾池3座共支付1.35万元；议事场所及附属工程[议事场所（议事场所主体342.91m2、挡墙及基础678.4m2）议事场所附属工程（混凝土道路576m2、排水沟50m、厕所48.93m2、厨房72m2、挡土墙100m3、地掷球场及门球场1个、文化墙12m、球场硬化576m2、场地平整费）附属工程增加工程（道路硬化695.9m3、挡土墙921m3、文化墙8.6m、土石方回填598.4m3、沟渠海底15m2、盖板涵95.2m、踏步15.5m2）]共支付136.64万元；议事场所设备及办公家具（广播系统1套、八仙桌、长板凳16套、办公桌椅3套、五座桌椅、茶几3套、档案柜2套、村务公开栏1套、书架2套、篮球架1套）共支付2.49万元；党建配套设施共支付0.37万元。

（21）富源县胜境街道洞上社区秧田洼村29户92人（其中建档立卡9户28人）, 其建设规模为（1）建设安居房29户3074平方米，其中建档立卡9户28人700平方米，同步搬迁20户64人2374平方米, 同步搬迁户拆除奖励15.00万元, 同步搬迁户贷款48.00万元，建档立卡户无偿补助63.00万元。（2）道路堡坎、拦砂坝、围墙基础建设（拦砂坝90.9m2、村内路边堡坎104.88m2、村内路边堡坎262.07m2）共支付9.78万元；人行道绿化（樱桃树6棵、杨梅树15棵、批把树39棵、红叶石楠球75棵、金森女贞（小苗）1500株、红叶石楠（小苗）1500株）共支付9.14万元；太阳能路灯20盏共支付8.08万元；道路硬化工程（原村内道路3647.3m2、道路硬化4049.52m2）共支付57.38万元；活动中心广场硬化（活动中心广场硬化1391.23m2、挡墙堡坎373.28m2、花坛328.6m、公厕111.12m2、垃圾池24m2、围墙336.04m2、活动中心大门1道、沉沙池护栏26.25m2、护栏75.45m2、活动室墙体涂料280.4m2）共支付51.76万元；文化宣传壁画300m2共支付7.15万元。

（22）富源县胜境街道洗洋塘社区发家村56户181人（其中建档立卡11户40人）, 其建设规模为（1）建设安居房56套5880平方米，建档立卡11户40人1000平方米，同步搬迁45户141人4880平方米, 同步搬迁户拆除奖励54.00万元, 同步搬迁户贷款216.00万元，建档立卡户无偿补助75.00万元。（2）垃圾池及公厕3套共支付16.67万元；路灯36套共支付15.64万元；居民活动中心共支付60.59万元；道路硬化（主道路1401.25m2、支道路10164.22m2）共支付97.62万元；挡墙809.67m3共支付26.37万元；绿化工程（绿化池、桂花树90棵）共支付25.62万元；学校维修共支付8.01万元；饮水工程（50立方水池、40立方水池、终端取水设施、DN25mmPE塑料管6400m、DN32mmPE塑料管5100m、DN63mmPE塑料管3100m、DN90mmPE塑料管870m）共支付50.60万元；墙体绘画185.409m2共支付3.77万元。

（23）富源县胜境街道海田社区大村60户243人（其中建档立卡48户199人）, 其建设规模为（1）建设安居房60户8700平方米，其中建档立卡48户199人4975平方米，同步搬迁12户44人3775平方米, 同步搬迁户拆除奖励16.50万元, 同步搬迁户贷款66.00万元，建档立卡户无偿补助270.00万元。（2）大村[海田社区大村路灯安装40盏、海田社区大村村民活动中心工程、海田社区大村村民活动中心附属工程、海田社区大村村民活动中心挡墙及回填土方（挡土墙960.16m3、回填土方7387.48m3）、道路硬化、挡土墙及公厕（道路硬化5193m2、道路挡土墙949.54m2、公厕120.8m2）]共支付218.56万元；洞湾村[海田社区洞湾村民活动中心工程、洞湾村村内道路硬化及挡墙（道路硬化5588.55m2、挡墙37.94m2）]共支付50.23万元。

（24）富源县胜境街道洗洋塘社区下海丹村31户101人（其中建档立卡14户49人）, 其建设规模为（1）建设安居房31套3255平方米，其中建档立卡14户49人1225平方米，同步搬迁17户52人2030平方米, 同步搬迁户拆除奖励18.00万元, 同步搬迁户贷款72.00万元，建档立卡户无偿补助93.00万元。（2）垃圾房、公厕及太阳能路灯（垃圾房及公厕3套、太阳能路灯28盏）共支付27.76万元；村民活动中心共支付53.76万元；村内道路硬化（含务工费）10426.79m2共支付80.47万元；墙体绘画45.656m2共支付0.97万元；挡墙共支付4.63万元；挡土墙590.28m3共支付16.38万元；花台共支付5.88万元；绿化（梨树31棵、桂花树122棵）共支付1.06万元。

（25）富源县胜境街道腰站社区下大桥村41户147人（其中建档立卡25户92人）, 其建设规模为（1）建设安居房41户4346平方米，其中建档立卡25户92人2300平方米，同步搬迁16户55人2046平方米, 同步搬迁户拆除奖励18.00万元, 同步搬迁户贷款72.00万元，建档立卡户无偿补助157.00万元。（2）道路、公厕及挡墙[道路硬化（主路硬化3014.74m3、支路硬化8452.3m3）公厕72.46m3、挡墙1178.76m3、沉砂池20.46m2、温三蛮小房子46.9m2、温三蛮厕所14.52m2、广场围墙60.18m2、温留凤后墙21m2、DN600排污水管道144.9m、排水沟330.3m2、庭院硬化4649m2、房后阴沟63.28m2、护路沿612.15个、防护墩61个、护栏及其他]共支付180.64万元；村内绿化工程共支付20.58万元；太阳能路灯35盏共支付13.22万元。

（26）富源县十八连山镇箐头村委会下箐村10户37人（其中建档立卡9户33人）, 其建设规模为（1） 新建安居房10套，建设面积944平方米，涉及10户37人（其中建档立卡户9户33人，建设面积825平方米，非建档立卡户1户4人，建筑面积119平方米), 同步搬迁户拆除奖励1.50万元, 同步搬迁户贷款0.00万元，建档立卡户无偿补助54.00万元。（2）太阳能热水器32台共支付2。61万元；排污沟支砌134.74m2共5.50万元；毛石挡墙153.98m3共支付4.99万元；村内道路硬化4062m2共支付36.56万元；垃圾房4个共支付4.80万元；垃圾车1辆共支付2.16万元；绿化树栽植共支付3.39万元；红花木莲110株共支付2.90万元；香樟木20株共支付0.46万元；雪松2株共支付0.03万元。

（27）富源县营上镇大坪村委会清水村139户 556人, 其建设规模为（1）139套，每套120平方米，共16680平方米, 同步搬迁户拆除奖励0.00万元, 同步搬迁户贷款834.00万元，建档立卡户无偿补助0.00万元（无建档立卡户）。（2）排水沟1390m共支付15.29万元；挡土墙21453.23m3共支付536.33万元；道路及后通道场地硬化7465.54m2共支付67.19万元；DN1000涵管194m共支付12.61万元。

（28）富源县营上镇大坪村委会芋头田村35户 149人（其中建档立卡12 户 46人）, 其建设规模为（1）建安居房35套，95平方米／套，1300元／平方米。其中建档立卡12户46人，非建档立卡23户103人, 同步搬迁户拆除奖励0.00万元, 同步搬迁户贷款138.00万元，建档立卡户无偿补助66.00万元。（2）挡墙、围墙、铁制楼梯（挡墙2366.425m2、围墙101.91m、铁制楼梯1架）共支付58.94万元；铺设涵管、土方开挖回填（土方开挖及回填1810m3、DN1000涵管40m）共支付13.40万元；活动场所及公厕（活动场所254.855m2、公厕65.25m2）共支付46.09万元；道路硬化、阳沟、排水沟（道路硬化（含路基）4678.58m2、阳沟114.5m2、排水沟14m2）共支付40.52万元；前期场地平整共支付4.47万元；太阳能路灯（带杆路灯7盏、不带杆路灯21盏）共支付9.05万元。

（29）富源县墨红镇摩山村委会马冲村34户127人（其中建档立卡18户 65人）, 其建设规模为（1）安居工程：34户127人3400平方米,其中贫困户18户65人1625平方米, 同步搬迁户拆除奖励3.00万元, 同步搬迁户贷款42.00万元，建档立卡户无偿补助115.00万元。（2）太阳能路灯42盏共支付18.80万元；村内道路硬化共支付20.93万元；排水沟工程（排水沟挡墙、围墙、排水沟管道、大门）共支付42.58万元；绿化工程（樱花树19棵）共支付1.18万元；文化活动室共支付34.86万元；文化活动室附属工程（道路硬化343.5m2、球场硬化801.62m2、挡墙26.51m2、厕所、厨房71.35m2、活动室装饰及配套）共支付23.14万元；饮水工程[管线工程（管线、挖方、填方）3立方取水池3个、100m3蓄水池1个（土方开挖27.2 m3、M7.5浆砌石13.60m3、C15砼垫层4.53m2、C20砼池底防渗3.63m2、C25砼（池底、壁、顶）28.06m2、钢筋制安5.53m、闸阀室6个、出水钢管配件6套）增加工程（C15砼包管12个、终端用户28个）]共支付16.45万元。

（30）富源县墨红镇清水村委会朝阳箐村59户227人（其中建档立卡28户103人）, 其建设规模为（1）安居工程：59户227人5600平方米,其中贫困户28户103人2550平方米, 同步搬迁户拆除奖励10.50万元, 同步搬迁户贷款180.00万元，建档立卡户无偿补助169.00万元。（2）太阳能路灯35盏共支付16.10万元；村内道路硬化[砼面层10430.3m2、附属工程（挡墙321.733m3、涵管DN30012m）]共支付99.80万元；厕所、排水沟及挡土墙（厕所20m2、排水沟、挡墙、下水管）共支付25.04万元；饮水工程[管线工程（PE80级1.25Mpa塑料管Φ32 3600m、PE80级1.25Mpa塑料管Φ25 3200m、PE80级1.25Mpa塑料管Φ50 2700m、管线开挖回填）50m3蓄水池（石方、土方开挖73.85m3、整体浇筑）增加工程（管线附属工程、终端用户水龙头150个、抱箍16个、Φ50闸阀10个、Φ90闸阀1个）]共支付21.38万元。

（31）富源县墨红镇清水村委会大嘎那村52户197人（其中建档立卡25户88人）, 其建设规模为（1）安居工程：52户197人5200平方米,其中贫困户25户88人2150平方米, 同步搬迁户拆除奖励30.00万元, 同步搬迁户贷款162.00万元，建档立卡户无偿补助169.00万元。（2）太阳能路灯37盏共支付16.71万元；村内道路硬化[村内道路硬化一、二标（20cm厚C30砼面层8272.62m2、20cm厚砂砾调型层8272.62m2）一事一议道路硬化612.9m2]共支付77.89万元；厕所及挡土墙（厕所28.8m2、挡土墙636.5m2）共支付19.18万元；饮水工程[管线工程（PE80级1.25Mpa塑料管Φ32 10800m、PE80级1.25Mpa塑料管Φ25 10960m、管线开挖回填）取水池、小蓄水（土方开挖17m3、整体浇筑）100m3蓄水池（石方、土方开挖、整体浇筑）增加工程（附属工程、终端用户230套、配件1批）]共支付43.31万元。

（32）富源县竹园镇纳佐村委会老那拖村30户104人（其中建档立卡30户104人）, 其建设规模为（1）新建抗震安居房30套，建档立卡户30户104人，2600平方米, 同步搬迁户拆除奖励0.00万元, 同步搬迁户贷款0.00万元，建档立卡户无偿补助203.00万元。（2）村内道路共支付46.61万元；村民活动中心及附属工程（村民活动中心311.6m2、公厕32.4m2、排污管7.5m、垃圾房6m2、绿化7棵、花台25.2m2、挡土墙56.21m3、围墙14.03m3、场地硬化274.75m2）共支付79.72万元；太阳能路灯20盏共支付8.31万元；基础设施（道路硬化1951.34m2、DN600砼管372m、DN300砼管46m、圆形砖砌污水井8座、毛石挡墙262.34m3）共支付55.56万元。

（33）富源县竹园镇纳佐村委会纳佐村75户281人（其中建档立卡42户156人）, 其建设规模为（1）新建抗震安居房75套，其中建档立卡户42户156人，建筑面积3900平方米，非建档立卡户33户125人，建筑面积3960平方米, 同步搬迁户拆除奖励46.50万元, 同步搬迁户贷款175.08万元，建档立卡户无偿补助272.00万元。（2）村内道路硬化工程（村内道路10681.43m2、挡墙2525.22m3、DN600涵管248m、DN300涵管244m、沉砂池（含钢架）20.58m3）共支付222.29万元；水池共支付0.94万元；太阳广场（挡墙570.31m3、广场硬化742.99m2、台阶149.6m2、花池80.4m、亭子1个、太阳柱（装饰及钛金球）29.15m2、涵洞盖板18.9m2、石栏杆82m）共支付68.60万元；太阳广场绿化（香樟树（胸径10cm以上）17棵、香樟树（胸径5-10cm）29棵）共支付2.36万元；村碑共支付1.93万元；太阳能路灯48盏共支付23.57万元；村民活动中心及公厕（村民活动中心341.91m2、公厕1座）共支付65.69万元；村内饮水管（PE32 258m、PE25 70m、PE20 76m）共支付0.68万元。

（34）富源县竹园镇纳佐村委会新那拖村36户107人（其中建档立卡32户89人）, 其建设规模为（1）新建抗震安居房36套，其中建档立卡户32户89人，建筑面积2200平方米，非建档立卡户4户19人，建筑面积480平方米, 同步搬迁户拆除奖励4.50万元, 同步搬迁户贷款18.00万元，建档立卡户无偿补助213.00万元。（2）村内道路共支付 77.95万元；村民活动中心及附属设施（村民活动中心298m2、室外场地硬化1769.1m2、挡墙支砌747.8m3、公厕30m2、垃圾房20m2、砼排污管DN60050m、绿化面积260m2、宣传标语制作150m2、土方回填990m3）共支付114.23万元；供水管共支付2.28万元；太阳能路灯23盏共支付10.25万元。

（35）富源县黄泥河镇布古村委会布古村36户138人（其中建档立卡18户77人）, 其建设规模为（1）新建安居房36幢，4425平方米，其中建档立卡户18户，1925平方米，非建档立卡户18户，2500平方米, 同步搬迁户拆除奖励27.00万元, 同步搬迁户贷款96.00万元，建档立卡户无偿补助126.00万元。（2）道路工程（统一供料村民自修路、布古村内道路硬化2687.43m2、布古村委会发佐自然村内道路硬化146.10m2）共支付20.25万元；亮化工程（太阳能路灯70盏）共支付31.09万元；垃圾车1辆共支付8.12万元；垃圾箱8个共支付6.49万元。

（36）富源县黄泥河镇布古村委会铁锁庆村22户96人（其中建档立卡5户23人）, 其建设规模为（1）建安居房22套2740平方米，其中建档立卡5户共计23人每人25平方米5套575平方米，非建档立卡户17户17套2165方米, 同步搬迁户拆除奖励25.50万元, 同步搬迁户贷款90.00万元，建档立卡户无偿补助35.00万元。（2）挡墙、道路工程（挡墙、栏杆（石材栏杆）、道路（C30混凝土）、场院硬化（C30混凝土）、排水沟、文化墙、八角亭子（红军亭）、村牌石头、五尺道、村内道路硬化（C25混凝土路面、厚15cm））共支付41.70万元；饮水工程（2m³取水池2个、30m³高位蓄水池2个、2m³取水池至30m³蓄水池配水管网土石方开挖及回填、M7.5浆砌石护管、管道安装部分）共支付11.73万元；亮化工程（太阳能路灯30盏）共支付12.99万元；活动室工程（活动室加建工程、场院硬化）共支付41.09万元；绿化工程（绿化栽植、红叶李，杆径5cm,株高2m、红叶石楠，圆球体60-80cm、红花榉木，圆球体60-80cm、花台、围墙花台、村牌边花台、挖填土方（种植土））共支付6.35万元；附属工程（护栏（材质为PVC）高度45cm和35cm不等、刻“洞上洞”三字、雕刻“五服务”字、黑金砂立石牌（68cm\*110cm）、正面规格宽5米，高1.2米、制度牌宽0.8米，高1.2米、科室牌、石头村刻字、垃圾桶（240L，颜色绿色））共支付2.09万元。

（37）富源县黄泥河镇布古村委会上石窝村12户59人（其中建档立卡7户34人）, 其建设规模为（1）新建安居房12幢，1545平方米，其中建档立卡7户34人,每人25平方米850平方米，非建档立卡5户共计695平方米, 同步搬迁户拆除奖励7.50万元, 同步搬迁户贷款30万元，建档立卡户无偿补助49.00万元。（2）亮化工程（太阳能路灯15盏）共支付6.90万元；村民小组活动室281.64m2共支付34.71万元；活动室附属工程（场地混凝土硬化面积（C20混凝土面层、厚10cm）374.45m2、毛石挡墙7.28m2、围墙48.22m2、花台37.99m2、新建公共卫生厕15.75m2）共支付4.93万元。

（38）富源县黄泥河镇布古村委会松毛林村20户79人（其中建档立卡12户48人）, 其建设规模为（1）建设规模：建安居房20套2224平方米，其中建档立卡贫困户12户48人每人25平方米共计1200平方米，非建档立卡户8户8套1024平方米, 同步搬迁户拆除奖励12.00万元, 同步搬迁户贷款22万元，建档立卡户无偿补助84.00万元。（2）道路工程共支付23.03万元；饮水工程（10m³底拉取水池、100m³高位蓄水池、10m³取水池至100m³蓄水池配水管网土石方开挖及回填、C15混凝土护管、管道安装部分2400m、终端取水设施73个）共支付18.79万元；亮化工程（太阳能路灯安装30盏）共支付13.05万元；活动室新建工程281.64m2共支付37.60万元；附属工程（挡墙基座26.65m2、文化墙88.71m2、小桥6.88m2、大门装饰8.91m2、平场地650m2、老楼室内外装161.68m2、公厕21.21m2、换玻璃9.54m2、门窗刷漆:门6道、窗子10道16道、水电安装:水管、铜芯线6mm2 350m、花台24.65m2）共支付7.21万元；垃圾箱6个共支付4.72万元。

（39）富源县黄泥河镇龙潭村委会龙潭村44户150人（其中建档立卡11户38人）, 其建设规模为（1）新建安居房44户，150人，4930平方米，其中建档立卡11户，38人，875平方米。非建档立卡户33户115人，4055平方米, 同步搬迁户拆除奖励48.00万元, 同步搬迁户贷款189.00万元，建档立卡户无偿补助77.00万元。（2）道路工程（村内道路硬化）共支付63.93万元；亮化工程（太阳能路灯安装81盏）共支付32.60万元；挡墙、防护栏杆及公厕（挡墙、防护栏杆、公厕）共支付8.59万元；垃圾设备（配套垃圾箱12个、车厢可卸式垃圾车1辆）共支付16.66万元；活动场所附属工程（挡墙671.40m2、砖砌花池5.44m2、花池贴瓷砖46.12m2、砖铺地坪164.05m2、毛石挡墙18.5m2、活动室场院硬化569.7m2、文化墙129.9m2、桂花树2棵）共支付24.40万元。活动室共支付67.61万元。

（40）富源县黄泥河镇龙潭村委会下补衣村19户72人（其中建档立卡4户14人）, 其建设规模为（1）新建安居房19户,19套，2175平方米，其中建档立卡4户14人，每人25平方米，4套共计350平方米，非建档立卡户15户，15套共计1825平方米, 同步搬迁户拆除奖励21.00万元, 同步搬迁户贷款52.00万元，建档立卡户无偿补助28.00万元。（2）道路工程（村内道路硬化）共支付4.65万元；亮化工程（太阳能路灯安装38盏）共支付16.87万元；垃圾设备（配套垃圾箱13个）共支付10.51万元；活动室工程（村民小组活动室二层建设164m2、下补衣村民小组活动室）共支付29.10万元；绿化工程（绿化植树（含买树、运树及栽树）9棵、清理花台、净化美化、安装工程）共支付7.50万元。

（41）富源县黄泥河镇小羊场村委会小羊场村19户93人（其中：建档立卡户7户31人）, 其建设规模为（1）新建安居房19幢，2215平方米，其中建档立卡7户，31人，775平方米。非建档立卡12户，新建1440平方米, 同步搬迁户拆除奖励18.00万元, 同步搬迁户贷款71.00万元，建档立卡户无偿补助49.00万元。（2）太阳能路灯65盏共支付29.00万元；村内道路硬化工程共支付23.23万元；厢式可卸式垃圾车1辆共支付8.06万元；厢体15个共支付12.08万元。

（42）富源县黄泥河镇小羊场村委会下业外村3户10人（其中：建档立卡户2户6人）, 其建设规模为（1）建安居房3套300平方米，建筑面积300平方米，投资35.3万元。其中建档立卡户2户，6人，150平方米。随迁户1户，150平方米, 同步搬迁户拆除奖励1.5万元, 同步搬迁户贷款6.00万元，建档立卡户无偿补助14.00万元。（2）场院硬化共支付10.74万元。

（43）富源县黄泥河镇小羊场村委会迤官村26户118人（其中：建档立卡户11户41人）, 其建设规模为（1）建安居房26户，新建安居房26幢，建筑面积2600平方米，1200元∕平方米，其中建档立卡户11户，41人，1025平方米。非建档立卡户15户15套1575平方米, 同步搬迁户拆除奖励22.50万元, 同步搬迁户贷款90.00万元，建档立卡户无偿补助77.00万元。（2）村庄道路硬化工程共支付10.50万元；太阳能路灯61盏共支付25.78万元；活动中心及场地建设工程共支付48.03万元；移动垃圾厢15个共支付11.87万元。

（44）富源县黄泥河镇阿汪村委会管家村20户65人（其中：建档立卡户10户33人）, 其建设规模为（1）建安居房20套2760平方米,其中建档立卡贫困户10户33人,每人25平方米，10套共825平方米,非建档立卡户10户10套1935平方米, 同步搬迁户拆除奖励10.50万元, 同步搬迁户贷款42.00万元，建档立卡户无偿补助70.00万元。（2）亮化工程（太阳能路灯33盏）共支付13.81万元；绿化工程（绿化树(6棵桂花、8棵银杏）、绿化带（花台））共支付1.08万元；厕所（板面面积18.12m2)共支付2.11万元；活动室工程（村民活动室、村民活动中心）共支付37.21万元；村民活动室附属设施（场地硬化（含场平）、挡墙、砖砌围墙、挡墙、人工挖基槽土方、地面垫层铺碎石、砖砌体。土方开挖）共支付15.29万元；村内道路共支付13.31万元；垃圾设备（配套垃圾箱9个、车厢可卸式垃圾车1辆）共支付15.01万元。

（45）富源县黄泥河镇阿汪村委会高家村26户98人（其中：建档立卡户7户28人）, 其建设规模为（1）建安居房26套3130平方米，其中建档立卡贫困户7户28人，每人25平方米，7套共700平方米，非建档立卡户19户19套2430平方米, 同步搬迁户拆除奖励21.00万元, 同步搬迁户贷款72.00万元，建档立卡户无偿补助49.00万元。（2）道路工程（路面维修）共支付10.94万元；活动室工程（村民活动室、村民活动室）共支付37.44万元；活动室附属工程（场地硬化（含场平）293.33m2、挡墙86.06m3、砖砌围墙28.56m3、挡墙、土石方回填、人工挖沟槽土方、独立柱混凝土基础）共支付17.84万元；绿化工程（绿化树（6棵桂花、8棵银杏）14棵、绿化带36m2）共支付1.12万元；厕所（含化粪池、板面面积18.24m2）1座共支付2.12万元；垃圾房（板面面积15.76m2）1个共支付0.76万元；亮化工程（太阳能路灯40盏 ）共支付16.85万元。

（46）源县黄泥河镇新寨村委会旧屋居村30户125人（其中建档立卡10户40人）, 其建设规模为（1）30户125人，新建安居房30幢，3960平方米，其中建档立卡10户40人,新建房屋1000平方米，非建档立卡20户85人，新建房屋2960平方米, 同步搬迁户拆除奖励25.50万元, 同步搬迁户贷款103.08万元，建档立卡户无偿补助70.00万元。（2）村内道路硬化及挡墙共支付30.58万元；村内道路土石方回填及涵管安装工程共支付1.33万元；道路挡墙共支付5.51万元；活动场所附属工程共支付11.50万元；村内道路硬化工程人机费共支付2.58万元；主路硬化工程人机费共支付8.07万元；道路挡墙共支付8.29万元；砂石料共支付4.52万元；活动室共支付37.10万元；太阳能路灯共支付32.70万元；水泥共支付5.71万元；

（47）富源县黄泥河镇新寨村委会官家水井村56户225人（其中建档立卡17户64人）, 其建设规模为（1）56户225人，建安居房56套7760平方米，其中建档立卡贫困户17户64人，17套1600平方米，非建档立卡户39户39套6160平方米, 同步搬迁户拆除奖励58.50万元, 同步搬迁户贷款222.00万元，建档立卡户无偿补助118万元。（2）垃圾填埋场进场道路工程共支付0.41万元；村内道路硬化工程共支付6.03万元；村民活动室共支付45.86万元；活动广场场地平整工程共支付4.77万元；活动广场场地硬化工程共支付31.91万元；厕所共支付10.28万元；文化宣传栏建设共支付4。23万元；防洪沟建设共支付3.32万元；文化墙共支付5.12万元；防洪沟建设共支付9.66万元；车厢可卸式垃圾车10辆共支付7.59万元；饮水工程共支付47.54万元。

（48）富源县黄泥河镇新寨村委会小黑牛山村27户107人（其中建档立卡12户51人）, 其建设规模为（1）建安居房27套3380m²,其中建档立卡户12户，51人，12套1275m²，随迁户15户56人，2105平方米, 同步搬迁户拆除奖励19.50万元, 同步搬迁户贷款65.00万元，建档立卡户无偿补助77万元。（2）太阳能路灯安装工程40盏共支付17.72万元；道路硬化工程人机费共支付16.46万元；活动室维修及村内道路硬化工程共支付12.06万元；饮水主管安装工程共支付13.25万元；防雹点、厕所建设工程共支付28.08万元；配套垃圾箱11个共支付8.70万元。

（49）富源县黄泥河镇迤更者村委会新村39户119人（无建档立卡户）, 其建设规模为（1）建安居房39套3510平方米，其中建档立卡贫困户0户0套0平方米，非建档立卡户39户39套3510平方米, 同步搬迁户拆除奖励10.50万元, 同步搬迁户贷款175.06万元，建档立卡户无偿补助0.00万元。（2）村内道路工程共支付39.47万元；新建30m3蓄水池（1个）共支付3.15万元；配水管网共支付6.21万元；公厕共支付7.94万元；车厢式垃圾厢共支付3.84万元；桂花162棵共支付5.97万元；场地平整共支付51.53万元；排污工程共支付22.16万元；村级活动中心10.88万元；挡土墙共支付34.95；围墙共支付17.15万元；大门（金属门制安）共支付0.42万元；太阳能路灯安装共支付8.70万元。

（50）富源县黄泥河镇新寨村委会更康村40户157人（其中建档立卡14户57人）, 其建设规模为（1）建安居房40套4600平方米，其中建档立卡贫困户14户57人，14套1425平方米，非建档立卡户26户26套3175平方米, 同步搬迁户拆除奖励39.00万元, 同步搬迁户贷款102.00万元，建档立卡户无偿补助98.00万元。（2）村内道路工程共支付63.11万元；2m3取水池3个共支付0.86万元；蓄水池维修（50m3、40m3）2个共支付0.39万元；主管线土石方开挖、护管共支付1.33万元；配水管及串户管网切割共支付4.86万元；配水管网及终端设施共支付15.61万元；太阳能路灯安装70盏共支付25.99万元；车厢可卸式垃圾车1辆共支付7.78万元；车厢式垃圾厢10个共支付7.78万元；村内渠道排污工程共支付12.67万元。

（51）富源县黄泥河镇迤更者村委会鲁木得村57户238人（其中：建档立卡户33户135人）, 其建设规模为（1）建安居房57套6510平方米，其中建档立卡贫困户33户135人，33套共3375平方米，非建档立卡户24户24套3135平方米, 同步搬迁户拆除奖励34.50万元, 同步搬迁户贷款138.00万元，建档立卡户无偿补助231.00万元。（2）鲁木德村至更康村公路路面硬化共支付68.09万元；村内道路硬化共支付21.85万元；鲁木德至小岔河道路硬化共支付31.57万元；村庄道路挡土墙工程共支付21.02万元；小河治理共支付49.21万元；河提栏杆共支付3.14万元；排污渠道、涵管及活动室围墙共支付12.08万元；太阳能路灯68盏共支付24.79万元；车厢可卸式垃圾车1辆共支付7.64万元；车厢式垃圾厢10个共支付7.64万元；通电工程共支付21.45万元；垃圾场共支付9.52万元。

（52）富源县黄泥河镇普克营村委会老寨村17户76人（其中：建档立卡户9户39人）, 其建设规模为（1）新建安居房17幢，1935平方米，其中建档立卡9户，建筑面积975平方米；搬迁同步户8户，建筑面积960平方米, 同步搬迁户拆除奖励12.00万元, 同步搬迁户贷款36.00万元，建档立卡户无偿补助63.00万元。（2）道路工程（村内道路硬化、村道路改扩建工程）共支付25.74万元；亮化工程（太阳能路灯81盏）共支付34.74万元；垃圾设备（配套垃圾箱15个）共支付11.89万元；老寨村活动室扩建维修工程共支付6.13万元；饮水工程[新、老、中寨及半坡村饮水工程（2m3取水池（新建）、主管道工程）上、下大河饮水工程（2m3取水池（新建）、主管道工程）]共支付13.78万元。

（53）富源县黄泥河镇箐口村委会鸡场村69户254人（其中：建档立卡户20户65人）, 其建设规模为（1）建安居房69户7510平方米，其中建档立卡贫困户20户65人，1625平方米，非建档立卡户49户5885平方米，单价1087.02元/平方米，计816.35万元, 同步搬迁户拆除奖励64.50万元, 同步搬迁户贷款276.00万元，建档立卡户无偿补助140.00万元。（2）亮化工程（太阳能路灯78盏）共支付32.47万元；饮水工程[自来水维修工程（背阴箐管道维修、鸡场蓄水池渗漏维修（含相关管道维修)、纸厂排沙阀维修、重建外围防护池、纸厂蓄水池出口维修（含相关管道维修加固）、蛤蟆井蓄水池维修、阿汪崖口排气阀更换及重建外围防护池、岔沟水源地漏沙池维修更换排气阀、支砌加固外围防护池）水池]共支付11.64万元；垃圾池建设共支付3.80万元；厕所、花池及挡墙（厕所板面面积、花池（含回填土）、挡墙）共支付5.57万元；垃圾设备（车厢可卸式垃圾车1辆、配套垃圾箱14个）共支付18.74万元；道路工程（村民活动室至鸡场垃圾场道路压实，铺垫、村内道路硬化砂石料）共支付1.57万元；活动室工程（活动室场院硬化、活动室）共支付52.90万元。

（54）富源县大河镇白岩村委会中箐口村66户241人（其中建档立卡28户92人）, 其建设规模为（1）新建安居房66户241人建设面积7260平方米。其中：建档立卡贫困户28户92人2254平方米；同步搬迁户38户149人5006平方米, 同步搬迁户拆除奖励57.00万元, 同步搬迁户贷款216.00万元，建档立卡户无偿补助195.00万元。（2）村内道路硬化工程（路基工程、路面工程）共支付181.28万元；村内公共设施工程[人畜饮水、生态环境、太阳能安装工程（主管DN50MMPE管800米、支管DN32MMPE管2000米、支管DN25MMPE管4000米、终端取水设施66套、消毒设施1套）、生态环境工程（110MMPVC排污管1360m、污水处理“微湿地”1个110m3、垃圾房（垃圾房73.94m2、垃圾清运车）、行道树(桃树）100棵）、太阳能路灯安装工程（太阳能路灯安装30盏），文化活动场所硬化、挡土墙、围墙、大门、场地平整（室外文化场所硬化550m2、挡墙、围墙、大门、场地平m3）]共支付71.48万元；厕所（中箐口村二层厕所109.1m2）共支付17.51万元；村民议事场所综合楼（村民议事场所综合楼298.26m2）共支付49.14万元。

（55）富源县大河镇圭山村委会中箐村94户368人（其中建档立卡36户147人）, 其建设规模为（1）新建安居房94户368人建设面积9900平方米。其中建档立卡贫困户36户147人3528平方米；同步搬迁户58户221人6372平方米, 同步搬迁户拆除奖励87.00万元, 同步搬迁户贷款288.00万元，建档立卡户无偿补助249.00.00万元。（2）村内道路硬化工程共支付277.69万元；村级公共设施工程[议事活动场所围墙、室外活动场所硬化、垃圾房、大门（议事活动场所围墙、室外硬化、垃圾房、大门、室外排水沟），挡土墙、道路（毛石挡墙、边缘污水排放DN700预制水泥管、道路挡土墙），厕所（中箐村厕所108.44m2）]共支付95.34万元；村民议事活动场所（村民议事活动场所316.47m2、场地平整）共支付53.63万元；村级公共设施工程[行道树种植（白果树（高1.5～2m）80株、山茶花（高1.5～2m）80株、红叶石楠木（高1.5～2m）80株、四季桂花（高1.5～2m）25株、防腐木箱25个），排污管及排污“微湿池”处理池（110mmPVC排污管2480m、污水“微湿池”处理池（一体化净水设备采购及安装1套））]共支付15.46万元；小塘坝工程（土方开挖1471.28m³、土方回填466.45m³、地面硬化C25混凝土133.81m³、污水排水排放DN600mm预制水泥管58m、1m³沉砂池3个、250mm闸阀安装1套、安装不锈钢护栏（H=1.2m）66m）共支付27.50万元；太阳能路灯及垃圾清运三轮摩托车采购安装（太阳能路灯45盏、垃圾清运三轮摩托车1辆）共支付23.51万元；美化亮化、换瓦、粉墙项目工程（粉砖墙3989.59m²、换砖墙335.22m²、粉石墙957.36m²、换瓦5103.98m²）共支付55.81万元。

4.效果情况

（1）经济效益

制定一系列脱贫攻坚的制度文件，推动了富源县精准扶贫工作的开展，进行了大量农村的基础设施的建设，改善了农村人民生活条件，带动了乡村种植、养殖产业的发展，在一定程度上搞活了农村经济，使得一部分贫困人口脱贫，并得到应有的政策扶持。

（2）社会效益

促进地方经济发展与繁荣。易地扶贫搬迁项目建设有利于调整当地的产业结构，带动相关行业的发展，对周边地区具有较强的辐射带动作用，将有力促进项目区及周边地区的经济持续、健康发展。

通过产业扶持增加项目区就业机会，解决部分农民的就业问题，提高农民收入。调整产业结构，促进社会主义新农村建设，增强农民发展产业经济的信心。

（3）生态效益

通过项目的实施，较大地改善了当地的生态环境，发展和保护森林资源，提高森林覆盖率，维护生态平衡、减少水土流失、涵养水源等。

（4）群众满意度

根据2016年度富源县易地扶贫搬迁专项资金绩效评价调查，共调查了易地扶贫搬迁户的30%，群众满意率达85%以上。

5.主要做法和经验

2016年度，富源县在扶贫专项资金使用上，大部分能够严格审核、审批、拨付、对账程序，资金使用规范有序，未出现差错，资金实行专款专用，未出现挤占、挪用、骗取、滞留项目资金的现象。

为进一步提高扶贫工作效率，工作流程规范，工作程序细致化，扶贫办制定了一系列的扶贫脱贫攻坚的相关文件，推进了扶贫工作的开展，统筹兼顾使乡村扶贫工作得到了进一步的改善。

**五、存在问题及原因分析**

1、会计处理方面有些不规范，比如分公司专户借用所在镇政府财政资金没有相关情况说明，只有转账凭证。

2、部分工程项目招投标或一事一议程序过于简单。

3、工程管理和资金结算存在没有严格审查，比如同一项目存在不同资金结算的情况下有多计算工程量的问题。

4、部分工程项目未按合同约定预留质保金，不便于监督施工单位做好保修及维护工作。

5、部分搬迁群众的思想意识未转变,等靠要的落后思想仍然严重，没有从根本上改变脱贫的意识。

6、建档立卡贫困户与同步搬迁户同时搬迁入住同一集中安置点且有的同步搬迁户老房子未拆除，这样会造成管理不统一、不规范。

7、扶贫项目部分实现效益不明显。种植和养殖项目初期有一定的成长期，效益产生较慢，使得项目的预期效益难以得到较为准确的预测，项目抵御风险的能力较差，后续监管措施是否能持续建立和完善。

## **六、评价结论及建议**

## 1.评价结论

在县财政部门努力下，2016年度富源县易地扶贫搬迁项目资金专项工作基本完成。项目单位按计划和相关要求完成了项目建设任务，资金使用符合相关财务规定。通过易地扶贫搬迁项目专项资金的实施，为富源县贫困人口改善了居住条件、出行条件，推动了农村经济的发展，城乡生态环境得到进一步改善，为经济持续发展提供良好的生态环境。

根据《2016年度富源县易地扶贫搬迁项目专项资金绩效评价评分表》，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目绩效、群众满意度7大项指标逐一进行评价打分，我们认为，各个项目支出基本合理、规范、有效，取得了良好的经济收益、社会效益和生态效益。2016年度富源县易地扶贫搬迁项目专项资金项目综合评分均为70分以上，详见附表2016年度富源县易地扶贫搬迁项目专项资金绩效评价评分表，综合绩效评价等级为“中”。

2.建议

（1）规范会计核算。加强对原始附件的审核，依据会计核算办法严格要求相关附件合法齐全完整。

（2）严格执行《资金管理办法》和《项目管理办法》、加大监管力度的情况下根据实际情况合理安排扶贫资金。

（3）严格执行工程项目招投标程序以及执行合同约定事项。

（4）建立并完善对易地扶贫搬迁项目的后续跟踪长效机制。对搬迁安置人员、安置小区的物业管理进行长效后续的跟踪以便及时、清晰地了解扶贫项目后续的动态及较为详细的情况，以便于考察和评价扶贫项目的经济效益。

（5）加强对搬迁安置人员宣传引导，改变等靠要的落后思想，加强就业技能学习，增强自身的发展动力和提高就业技能。

（6）严格审查和监督扶贫项目资金的使用，对扶贫资金的发放应建立监督机制，保证扶贫资金的发放准确无误。明确项目资金的使用范围，严格申请程序和标准。申请扶贫专项资金的申报主体应当保证申报材料的完整性、真实性和合法性，并提前对扶贫产业项目进行预测，不得以虚报、冒领、伪造等手段骗取扶贫专项资金，同时将项目建设资金与扶贫专项资金的差额控制在一定范围之内。

# 

# **云南至诚会计师事务所有限责任公司**

**二〇一九年十二月**